## смета Реконструк ТП-23А зам тра
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.20
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-23А" (Монтаж трансформаторов Т-1, Т-2 взамен существующих) | [13 empty] | на смета Реконструк ТП-23А зам транс,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 9602151.6 | руб.
| строительных работ |  | 8001793 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2028г. | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2028г.
1 | УНЦ(2018)-П6-07 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 6 до 10,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 500000; 10: 500000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 6 до 10,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 500000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 909257 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы 2028г. |  |  |  | 10: 909257 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы 2028г.
Раздел 2. Электромонтажные работы 2028г. | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2028г.
2 | УНЦ(2018)-Т5-17-4 | Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 630 кВА |  | 4: 1 ячейка; 5: 2; 6: 1865850; 10: 3731700 |  |  | Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 630 кВА
| Ц1-42-5 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)
3 | УНЦ(2018)-И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)(шкаф контр пункт ТМ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 168480; 10: 168480 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)(шкаф контр пункт ТМ)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 3900180 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 7092536 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г. |  |  |  | 10: 7092536 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г.
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 4400180 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 8001793 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [19 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-3 |  |  |  | 10: 4400180 | [6 empty] | Итого Поз. 1-3
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068" |  |  |  | 10: 4699392 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057" |  |  |  | 10: 4967257 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052" |  |  |  | 10: 5225554 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146" |  |  |  | 10: 5988485 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058" |  |  |  | 10: 6335817 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053" |  |  |  | 10: 6671615 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048" |  |  |  | 10: 6991853 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"
Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 7313478 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 7649898 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 8001793 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046"
в т.ч. | [19 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 909257 | [6 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 4964775.2 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 2127760.8 | [6 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 8001793 | [6 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 1600358.6 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 9602151.6 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ведущий инженер сметчик____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: заместитель ТД ____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]