## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-6 НКМК
2 | Идентификатор проекта | J_ОП-6 НКМК
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-08-12
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Новокузнецк
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 110/6 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х25 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | замена оборудования (ячеек) ЗРУ-6 кВ 2с.ш., 3с.ш.,4с.ш., замена выключателей маломасляных типа ВКЭ-10 и ВМП-10 с приводом ПЭ-11 ЗРУ-6 кВ на современные вакуумные выключатели 6 кВ с микропроцессорными устройствами защиты.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654063, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-6 НКМК планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2023-2024 годах для повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии и обеспечения надежного электроснабжения промышленных потребителей г. Новокузнецка: • Электросталеплавильного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». • Копрового цеха ООО "Вторресурс-Переработка". • ООО "Газпром газораспределение Томск". • ООО "Экомаш". • ООО "ПК "Вертикаль". • ООО "Технологии рециклинга". • ООО "ХИМКРЕКИНГ". • и другие. Предприятий торговли и общественного питания: • гипермаркет Лента. • Гипермаркет Леруа Мерлен. • Ресторан быстрого обслуживания KFC.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/6кВ «ОП-6 НКМК». • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнить реконструкцию ячеек КРУ-6кВ 2 с.ш., 3с.ш., 4 с.ш. повышенной степени автоматизации с микропроцессорными защитами. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»/АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО "Вторресурс-Переработка", ООО "Технологии рециклинга".
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-6 НКМК планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2023-2024 годах для повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии и обеспечения надежного электроснабжения промышленных потребителей г. Новокузнецка: • Электросталеплавильного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». • Копрового цеха ООО "Вторресурс-Переработка". • ООО "Газпром газораспределение Томск". • ООО "Экомаш". • ООО "ПК "Вертикаль". • ООО "Технологии рециклинга". • ООО "ХИМКРЕКИНГ". • и другие. Предприятий торговли и общественного питания: • гипермаркет Лента. • Гипермаркет Леруа Мерлен. • Ресторан быстрого обслуживания KFC. | Подстанция ОП-6 НКМК введена в эксплуатацию в 1980 году. Подстанция ОП-6 НКМК выполнена отдельностоящей с закрытым распределительным устройством 6 кВ и закрытым распределительным устройством 110 кВ. В камерах трансформаторов подстанции установлено два трансформатора типа ТРДН-25000/110 У1 1980-х г.в. В ЗРУ-6 кВ установлены масляные выключатели типа ВКЭ-10 и ВМП-10 с приводом ПЭ-11. Используемые высоковольтные выключатели все чаще при проверках не обеспечивают нормированное время отключения из-за значительного износа элементов приводов, блок-контактов КСА. КРУ-6кВ не имеет быстродействующих защит от коротких замыканий внутри шкафов, что является нарушением п. 5.4.19 ПТЭЭСиС РФ. Контрольные кабели и монтажные провода имеют следы высыхания и растрескивания, оборудованием ячеек КРУ-6кВ физически и морально устарело. Релейная защита оборудования реализована на электромагнитных реле. Реконструкция ПС 110/6кВ «ОП-6 НКМК» включена в инвестиционную программу утвержденную РЭК Кемеровской области с реализацией в 2023-2024гг, при которой планировалось выполнить: 1) В 2023г проектирование и реконструкцию оборудования ЗРУ-110кВ с заменой устройств РЗиА и вспомогательных инженерных комплексов (освещение, вентиляция и кондиционирование, пожарная сигнализация и пожаротушение, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, ТМ и АСКУЭ, СОПТ, ЩСН). 2) В 2024г реконструкцию оборудования ЗРУ-6кВ (ячейки 4-х секций шин) и замену силовых трансформаторов 1Т-25МВА и 2Т-25МВА. Сметная стоимость реконструкции при планировании на 23-24гг определялась расчетами согласно сборникам «Укрупненные нормативные цены типовых технологических решений капитального строительства объектов энергетики в части объектов электросетевого хозяйства» утвержденных приказом Минэнерго России от 17 января 2019 г. № 10. В 2023г выполнен проект на реконструкцию подстанции ОП-6 НКМК ООО «УралЭнергоТел» № 23-035-УТРЛ. Внутри помещения ЗРУ-110 кВ подстанции установлены элегазовые выключатели 110кВ, разъединители 110кВ, трансформаторы тока 110кВ, которые были введены в эксплуатацию в 2023г по результатам реконструкции, в соответствии с разработанным проектом ООО «УралЭнергоТел» № 23-035-УТРЛ. В 2024г объема финансирования утвержденного ранее в ИП 2024г достаточно только для реконструкции оборудования ЗРУ-6кВ секций шин №2, №3, №4 6кВ, по причине увеличения стоимости комплектующих на микропроцессорные устройства и высокотехнологичное оборудование более чем на 30% относительно года планирования, что определяется: - разработанными техническими решениями проекта ООО «УралЭнергоТел» № 23-035-УТРЛ (2 этап); - сводным сметным расчетом № ССРСС-1.6; - договором № ЕЭТ 24/2-1/12/ДГЕН7-004178 от 08.05.24г «Реконструкция ОП-6 2024г».
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1 - 2023 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2023 г. | 4 квартал 2023 г.
| Этап 2 - 2024 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2024 г. | 4 квартал 2024 г.
| Этап 3 - 2025 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2025 г. | 4 квартал 2025 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6 кВ ОП-6 НКМК | 2х25 МВА | 20 | 574.329 |  | 574.329
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48