## Реконструк ОП-4 НКМК зам транс
Обоснование соответствия объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий корректировки Программы, абзацу 1 пункта 32 Основ (непривышения финансовых потребностей надо укрупненными нормативами цены), согласно приказа № 131 от 26.02.2024 г. Министерства энергетики РФ.
| Номер группы инвест. проектов: | [13 empty] | на Реконструк Ерунаковская-8,
Объект: Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-4 НКМК"
Идентификатор проекта:
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Раздел 1. Проектные работы
[7 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Проектно-изыскательские работы для эдементов ПС (ЗПС): ячейка трансформатора, КРМ, напряжение 110-330 кВ
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2025г
1 | УНЦ(2023)-П2-07 | Проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС): ячейка трансформатора, КРМ, напряжение 110-330 кВ |  |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 4539075.11; 10: 4539075 |  |  |  | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [15 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [15 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
|  |  |  | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0) | [13 empty] | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
|  |  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0) | [13 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  | 10: 4539075 |  |  |  | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г |  |  |  |  | 10: 4539075 |  |  |  | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г. | [17 empty] | дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046
2 | УНЦ(2023)-Т4-11-2 | Ячейка двухобмоточного трансформатора 110/НН, мощность 40 МВА |  |  | 4: 1 ячейка; 5: 1; 6: 176369862.29; 10: 176369862 |  |  |  | дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046
| Ц1-84-4 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,44 (ОЗП=1,44; ЭМ=1,44; МАТ=1,44) | [16 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [16 empty] | Итого по разделу 1 Проектные работы
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [13 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2029г.
|  |  |  | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0) | [12 empty] | Ячейка двухобмоточного трансформатора Т 110/НН, мощность 40 МВА
|  |  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0) | [13 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  | 10: 176369862 |  |  |  | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2025г. |  |  |  |  | 10: 176369862 |  |  |  | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  | 10: 180908937 |  |  |  | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
НДС 20% |  |  |  |  | 10: 36181787.4 |  |  |  | дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046
ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 10: 217090724.4 |  |  |  | дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  | 10: 111472123 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
НДС 20% |  |  |  |  | 10: 22294424.6 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 10: 133766547.6 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
| Исходный документ | Расчет
| Локальный сметный расчет на Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-4 НКМК" | Стоимость по ЛСР, тыс.руб без НДС в ценах 2026 г. | 106569.9073
|  | Индекс-дефлятор 2027 г. | 1.046
|  | Итого в ценах 2027 г. | 111472.123
| НДС (20%) |  | 22294.4246
| ВСЕГО с НДС |  | 133766.5476
Стоимость мероприятия согласно ЛСР (133 766,55 тыс. руб. с НДС) не превышает стоимость расчета, выполненного в соответствии с укрупненными нормативами цены (217 090,72 тыс. руб. с НДС). Мероприятие включено в инвестиционную программу со стоимостью, не превышающей укрупненные нормативы цены.