## Лист1
План ввода -вывода объектов из ремонта в 2024 г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта | Статус
1 | Капитальный ремонт здания управления ул. Рудокопровая, 4 | 2024-04-11 | 2024-06-07 | завершен
2 | Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10кВ КМК-1 | 2024-04-05 | 2024-11-27 | выполнение
3 | Капитальный ремонт здания ТП 23 | 2024-05-02 | 2024-06-21 | завершен
4 | Капитальный ремонт здания ТП23а | 2024-06-24 | 2024-07-25 | завершен
5 | Капитальный ремонт ограждения ПС 220/110/10кВ «КМК-1» | 2024-05-15 | 2024-09-25 | выполнение
6 | Капитальный ремонт здания ОП-7 ЗСМК | 2024-06-03 | 2024-08-23 | выполнение
7 | Капитальный ремонт кабельного тоннеля 6кВ ОП-6 - ЭСПЦ-2 | 2024-06-18 | 2024-10-25 | выполнение
8 | Капитальный ремонт трансформатора 220/110/10кВ АТ-2 125МВА ПС 220/110/10кВ "КМК-1" | 2024-07-11 | 2024-09-05 | выполнение
9 | Капитальный ремонт системы приёма-передачи телеинформации в диспетчерские пункты ЕЭТ ПС110кВ ОП4 ЗСМК | 2024-07-02 | 15.11.2024 | выполнение
10 | Капитальный ремонт УКРМ-2 ПС 35/6кВ «Капитальная-35» | 2024-07-29 | 2024-09-12 | выполнение
11 | Капитальный ремонт оборудования ГЩУ, ОРУ-35кВ ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | 2024-08-01 | 2024-09-25 | выполнение
12 | Капитальный ремонт (расчистка охранной зоны от ДКР) ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш | 2024-07-29 | 2024-10-25 | выполнение
13 | Капитальный ремонт фундаментов оборудования ПС 110/10кВ «ОП-2», ПС 110/10кВ «ОП-11», ПС 220/110/10кВ «КМК-1» | 2024-07-29 | 2024-10-02 | выполнение