## ИП 2021-2025гг (hidden)
Инвестиционная программа ООО "ЕвразЭнергоТранс" на территории Свердловской области на период 2021-2025гг.
|  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
|  | 1.067 | 1.138 |  |  | 1.215 |  |  | 1.296 |  |  | 1.383 |  |  | 1.476
Утверждаю
Генеральный директор
И.Н. Беспалов
«___»________ 20 ____ года
М.П.
№ пп | Наименование и место расположения объекта | Всего сметная стоимость | Стоимость, тыс.руб., без НДС | [14 empty] | Итого за период 2021-2025гг.
|  |  | 2021г. | в том числе за счет |  | 2022г. | в том числе за счет |  | 2023г. | в том числе за счет |  | 2024г. | в том числе за счет |  | 2025г. | в том числе за счет |  | Всего | в том числе за счет
|  |  |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" | 32127.5653 | 32127.5653 | 23358.5653 | 8769 |  |  | 0 | [9 empty] | 32127.5653 | 23358.5653 | 8769 |  | 3300000056-УК НТМК
| ПИР | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование | 25973.8183 | 25973.8183 | 20204.8183 | 5769 | [12 empty] | 25973.8183 | 20204.8183 | 5769
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 6153.747 | 6153.747 | 3153.747 | 3000 | [12 empty] | 6153.747 | 3153.747 | 3000
| Прочие | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция системы телемеханизации подстанций, с внедрением СОТИАССО (ПС НТМК, ПС Доменная) | 20853.8482 | 20853.8482 | 20853.8482 | 0 | [12 empty] | 20853.8482 | 20853.8482 | 0 |  | 53150
| ПИР | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование | 6367.4295 | 6367.4295 | 6367.4295 | [13 empty] | 6367.4295 | 6367.4295 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 14486.4187 | 14486.4187 | 14486.4187 | [13 empty] | 14486.4187 | 14486.4187 | 0
| Прочие | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Евстюниха" | 2289.3227 | 2289.3227 | 2289.3227 | 0 | [12 empty] | 2289.3227 | 2289.3227 | 0 |  | 7951-УК
| ПИР | 352.58 | 352.58 | 352.58 | [13 empty] | 352.58 | 352.58 | 0
| Материалы и оборудование | 1423.9462 | 1423.9462 | 1423.9462 | [13 empty] | 1423.9462 | 1423.9462 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 512.7965 | 512.7965 | 512.7965 | [13 empty] | 512.7965 | 512.7965 | 0
| Прочие | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС "Горная" с организацией второго ввода 35 кВ | 18177.4355 | 18177.4355 | 18177.4355 | 0 | [12 empty] | 18177.4355 | 18177.4355 | 0 |  | 8065-УК
| ПИР | 2704.8831 | 2704.8831 | 2704.8831 | [13 empty] | 2704.8831 | 2704.8831 | 0
| Материалы и оборудование | 10861.8776 | 10861.8776 | 10861.8776 | [13 empty] | 10861.8776 | 10861.8776 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 4610.6748 | 4610.6748 | 4610.6748 | [13 empty] | 4610.6748 | 4610.6748 | 0
| Прочие | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов ПС "Прокатная" | 7424.92 | 7424.92 | 0 | 7424.92 | [12 empty] | 7424.92 | 0 | 7424.92 |  | 180 мес.
| ПИР | 528.87 | 528.87 |  | 528.87 | [12 empty] | 528.87 | 0 | 528.87
| Материалы и оборудование | 5755.35 | 5755.35 |  | 5755.35 | [12 empty] | 5755.35 | 0 | 5755.35
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1140.7 | 1140.7 |  | 1140.7 | [12 empty] | 1140.7 | 0 | 1140.7
| Прочие | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ЗРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" | 43989.0422 |  |  |  | 43989.0422 | 43989.0422 | [10 empty] | 43989.0422 | 43989.0422 | 0 |  | 3300000056-УК НТМК
| ПИР | 2332.7522 |  |  |  | 2332.7522 | 2332.7522 | [10 empty] | 2332.7522 | 2332.7522 | 0
| Материалы и оборудование | 36657.5352 |  |  |  | 36657.5352 | 36657.5352 | [10 empty] | 36657.5352 | 36657.5352 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 4998.7548 |  |  |  | 4998.7548 | 4998.7548 | [10 empty] | 4998.7548 | 4998.7548 | 0
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС НТМК | 7262.256 |  |  |  | 7262.256 | 7262.256 | 0 | [9 empty] | 7262.256 | 7262.256 | 0 |  | 33000000231-УК НТМК
| ПИР | 816.4755 |  |  |  | 816.4755 | 816.4755 | [10 empty] | 816.4755 | 816.4755 | 0
| Материалы и оборудование | 5156.6244 |  |  |  | 5156.6244 | 5156.6244 | [10 empty] | 5156.6244 | 5156.6244 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1289.1561 |  |  |  | 1289.1561 | 1289.1561 | [10 empty] | 1289.1561 | 1289.1561 | 0
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Аглофабрика" | 9404.2162 |  |  |  | 9404.2162 | 0 | 9404.2162 | [9 empty] | 9404.2162 | 0 | 9404.2162 |  | 8597-УК
| ПИР | 765.7208 |  |  |  | 765.7208 |  | 765.7208 | [9 empty] | 765.7208 | 0 | 765.7208
| Материалы и оборудование | 6238.6078 |  |  |  | 6238.6078 |  | 6238.6078 | [9 empty] | 6238.6078 | 0 | 6238.6078
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 2399.8876 |  |  |  | 2399.8876 |  | 2399.8876 | [9 empty] | 2399.8876 | 0 | 2399.8876
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ОРУ- 110кВ ПС Доменная | 80083.6109 | [6 empty] | 80083.6109 | 56878.085 | 23205.5259 | [6 empty] | 80083.6109 | 56878.085 | 23205.5259 |  | 33000000635-УК НТМК
| ПИР | 5720.2579 | [6 empty] | 5720.2579 | 5720.2579 | [7 empty] | 5720.2579 | 5720.2579 | 0
| Материалы и оборудование | 57763.3888 | [6 empty] | 57763.3888 | 44033.6736 | 13729.7152 | [6 empty] | 57763.3888 | 44033.6736 | 13729.7152
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 16599.9642 | [6 empty] | 16599.9642 | 7124.1535 | 9475.8107 | [6 empty] | 16599.9642 | 7124.1535 | 9475.8107
| Прочие | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Проектирование и реализация работ по монтажу системы видеонаблюдения на ПС ЕЭТ (ПС НТМК, ПС Нижняя, ПС Прокатная) | 6467.8357 | [6 empty] | 6467.8357 | 6467.8357 | 0 | [6 empty] | 6467.8357 | 6467.8357 | 0 |  | 180 мес.
| ПИР | 1040.1414 | [6 empty] | 1040.1414 | 1040.1414 | [7 empty] | 1040.1414 | 1040.1414 | 0
| Материалы и оборудование | 3944.9878 | [6 empty] | 3944.9878 | 3944.9878 | [7 empty] | 3944.9878 | 3944.9878 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1482.7066 | [6 empty] | 1482.7066 | 1482.7066 | [7 empty] | 1482.7066 | 1482.7066 | 0
| Прочие | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Проектирование и реализация работ по монтажу системы РАС на ПС ЕЭТ (ПС Шлаковая, ПС Евстюниха, ПС Обогатительная | 5922.4724 | [9 empty] | 5922.4724 | 5922.4724 | 0 |  |  |  | 5922.4724 | 5922.4724 | 0 |  | 180 мес.
| ПИР | 451.6626 | [9 empty] | 451.6626 | 451.6626 |  |  |  |  | 451.6626 | 451.6626 | 0
| Материалы и оборудование | 4516.6259 | [9 empty] | 4516.6259 | 4516.6259 |  |  |  |  | 4516.6259 | 4516.6259 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 954.1839 | [9 empty] | 954.1839 | 954.1839 |  |  |  |  | 954.1839 | 954.1839 | 0
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция щита постоянного тока ПС НТМК | 17069.7863 | [9 empty] | 17069.7863 | 0 | 17069.7863 |  |  |  | 17069.7863 | 0 | 17069.7863
| ПИР | 841.047 | [9 empty] | 841.047 |  | 841.047 |  |  |  | 841.047 | 0 | 841.047
| Материалы и оборудование | 12982.9915 | [9 empty] | 12982.9915 |  | 12982.9915 |  |  |  | 12982.9915 | 0 | 12982.9915
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 3245.7479 | [9 empty] | 3245.7479 |  | 3245.7479 |  |  |  | 3245.7479 | 0 | 3245.7479
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция щита постоянного тока ПС Кислородная | 9965.195 | [9 empty] | 9965.195 | 9965.195 | 0 |  |  |  | 9965.195 | 9965.195 | 0
| ПИР | 883.0975 | [9 empty] | 883.0975 | 883.0975 |  |  |  |  | 883.0975 | 883.0975 | 0
| Материалы и оборудование | 7265.678 | [9 empty] | 7265.678 | 7265.678 |  |  |  |  | 7265.678 | 7265.678 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1816.4195 | [9 empty] | 1816.4195 | 1816.4195 |  |  |  |  | 1816.4195 | 1816.4195 | 0
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Шахта | 21287.7492 | [9 empty] | 21287.7492 | 21287.7492 | 0 |  |  |  | 21287.7492 | 21287.7492 | 0 |  | 8600-УК
| ПИР | 2099.6711 | [9 empty] | 2099.6711 | 2099.6711 |  |  |  |  | 2099.6711 | 2099.6711 | 0
| Материалы и оборудование | 15338.0977 | [9 empty] | 15338.0977 | 15338.0977 |  |  |  |  | 15338.0977 | 15338.0977 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 3849.9803 | [9 empty] | 3849.9803 | 3849.9803 |  |  |  |  | 3849.9803 | 3849.9803 | 0
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Аглофабрика, с заменой силового трансформатора | 31483.4023 | [9 empty] | 31483.4023 | 31483.4023 | 0 |  |  |  | 31483.4023 | 31483.4023 | 0 |  | 8623-УК
| ПИР | 2023.8497 | [9 empty] | 2023.8497 | 2023.8497 |  |  |  |  | 2023.8497 | 2023.8497 | 0
| Материалы и оборудование | 22227.352 | [9 empty] | 22227.352 | 22227.352 |  |  |  |  | 22227.352 | 22227.352 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 7232.2006 | [9 empty] | 7232.2006 | 7232.2006 |  |  |  |  | 7232.2006 | 7232.2006 | 0
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ОРУ- 110кВ ПС Шлаковая | 49496.2477 | [12 empty] | 49496.2477 | 38674.2477 | 10822 | 49496.2477 | 38674.2477 | 10822 |  | 33000000518-УК НТМК
| ПИР | 2790.2297 | [12 empty] | 2790.2297 | 2790.2297 |  | 2790.2297 | 2790.2297 | 0
| Материалы и оборудование | 38820.5865 | [12 empty] | 38820.5865 | 30820.5865 | 8000 | 38820.5865 | 30820.5865 | 8000
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 7885.4316 | [12 empty] | 7885.4316 | 5063.4316 | 2822 | 7885.4316 | 5063.4316 | 2822
| Прочие | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС Прокатная | 5349.9621 | [12 empty] | 5349.9621 | 0 | 5349.9621 | 5349.9621 | 0 | 5349.9621 |  | 33000000612-УК НТМК
| ПИР | 582.3088 | [12 empty] | 582.3088 |  | 582.3088 | 582.3088 | 0 | 582.3088
| Материалы и оборудование | 3578.7728 | [12 empty] | 3578.7728 |  | 3578.7728 | 3578.7728 | 0 | 3578.7728
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1188.8805 | [12 empty] | 1188.8805 |  | 1188.8805 | 1188.8805 | 0 | 1188.8805
| Прочие | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС Кислородная | 8941.0228 | [12 empty] | 8941.0228 | 8941.0228 | 0 | 8941.0228 | 8941.0228 | 0
| ПИР | 964.3432 | [12 empty] | 964.3432 | 964.3432 |  | 964.3432 | 964.3432 | 0
| Материалы и оборудование | 6381.3437 | [12 empty] | 6381.3437 | 6381.3437 |  | 6381.3437 | 6381.3437 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1595.3359 | [12 empty] | 1595.3359 | 1595.3359 |  | 1595.3359 | 1595.3359 | 0
| Прочие | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ОПУ ПС НТМК | 24493.3638 | [12 empty] | 24493.3638 | 24493.3638 | 0 | 24493.3638 | 24493.3638 | 0 |  | 33000000016- УК НТМК
| ПИР | 2347.4323 | [12 empty] | 2347.4323 | 2347.4323 |  | 2347.4323 | 2347.4323 | 0
| Материалы и оборудование | 13896.5568 | [12 empty] | 13896.5568 | 13896.5568 |  | 13896.5568 | 13896.5568 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 8249.3746 | [12 empty] | 8249.3746 | 8249.3746 |  | 8249.3746 | 8249.3746 | 0
| Прочие | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция системы АИИСКУЭ | 31520 | 8891 | 0 | 8891 | 5329 | 5329 | 0 | 5542 | 0 | 5542 | 5764 | 0 | 5764 | 5994 | 0 | 5994 | 31520 | 5329 | 26191
| ПИР | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование | 29025 | 8430 |  | 8430 | 4850 | 4850 |  | 5044 |  | 5044 | 5246 |  | 5246 | 5455 |  | 5455 | 29025 | 4850 | 24175
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 2495 | 461 |  | 461 | 479 | 479 |  | 498 |  | 498 | 518 |  | 518 | 539 |  | 539 | 2495 | 479 | 2016
| Прочие | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 37359.6357 | 3748.5787 | 1120.3022 | 2628.2765 | 22954.1742 | 3085.2293 | 19868.9449 | 0 | 0 | 0 | 3771.6393 | 0 | 3771.6393 | 6885.2435 | 0 | 6885.2435 | 37359.6357 | 4205.5315 | 33154.1041
| Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ | 1120.3022 | 1120.3022 | 1120.3022 |  | 0 | [11 empty] | 1120.3022 | 1120.3022 | 0
| Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ | 1120.3022 | 1120.3022 |  | 1120.3022 | 0 | [11 empty] | 1120.3022 | 0 | 1120.3022
| ГАЗ (грузопассажирский, тент) | 1507.9743 | 1507.9743 |  | 1507.9743 | 0 | [11 empty] | 1507.9743 | 0 | 1507.9743
| Автомобиль Тойота | 2516.4497 | 0 |  |  | 2516.4497 |  | 2516.4497 | [9 empty] | 2516.4497 | 0 | 2516.4497
| Стреловой погрузчик гп 10т | 11138.6493 | 0 |  |  | 11138.6493 |  | 11138.6493 | [9 empty] | 11138.6493 | 0 | 11138.6493
| ГАЗ (пассажирский, 8+1) | 1774.0996 | 0 |  |  | 1774.0996 |  | 1774.0996 | [6 empty] | 0 |  |  | 1774.0996 | 0 | 1774.0996
| Ножничный самоходный подъемник | 3085.2293 | 0 |  |  | 3085.2293 | 3085.2293 | [7 empty] | 0 |  |  | 3085.2293 | 3085.2293 | 0
| ГАЗ (грузопассажирский, 6+1) | 1885.8196 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1885.8196 |  | 1885.8196 | 0 |  |  | 1885.8196 | 0 | 1885.8196
| Самосвал КАМАЗ | 4439.7463 |  |  |  | 4439.7463 |  | 4439.7463 | [9 empty] | 4439.7463 | 0 | 4439.7463
| ГАЗ (грузопассажирский, 6+1) | 1885.8196 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1885.8196 |  | 1885.8196 |  |  |  | 1885.8196 | 0 | 1885.8196
| Фронтальный погрузчик - экскаватор | 6885.2435 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 6885.2435 |  | 6885.2435 | 6885.2435 | 0 | 6885.2435
| Итого | 470968.89 | 93512.6705 | 65799.474 | 27713.1965 | 88938.6886 | 59665.5275 | 29273.1611 | 92093.4466 | 63345.9207 | 28747.5259 | 95264.2445 | 68658.8189 | 26605.4256 | 101159.8398 | 72108.6342 | 29051.2055 | 470968.89 | 329578.3754 | 141390.5146 | 470968.89 | 329578.3754 | 141390.5146
|  | -16708 | -5 |  |  | 25 |  |  | -20 |  |  | -35 |  |  | -21 |  |  | -56 | 0 | 0
|  | 34742 | 66182 |  |  | 70318 |  |  | 73281 |  |  | 77603 |  |  | 82090 |  |  | 369475 | 0 | 0
в ценах 2014г. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23543 |  |  | 284296 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -41916 |  |  | -85234 | 0 | 0
| Посчитано по таблице | 470968.89 | 93512.6705 | 65799.474 | 27713.1965 | 88938.6886 | 59665.5275 | 29273.1611 | 92093.4466 | 63345.9207 | 28747.5259 | 95264.2445 | 68658.8189 | 26605.4256 | 101159.8398 | 72108.6342 | 29051.2055 | 470968.89 | 329578.3754 | 141390.5146
| Отклонения (+)много, (-)мало | 0 | -162.3295 | -0.52602 | -161.8035 | 690.6886 | -478.4725 | 1169.1611 | 288.4466 | -0.079253 | 288.5259 | -640.7555 | 1410.8189 | -2051.5744 | -74.1602 | -0.36575 | -73.7945 | 0 | 0 | 0
| РЭК | 20г.
|  | 53169 | 93675 | 65800 | 27875 | 88248 | 60144 | 28104 | 91805 | 63346 | 28459 | 95905 | 67248 | 28657 | 101234 | 72109 | 29125
26000
|  |  | 93.675 | 65.8 | 27.875 | 88.248 | 60.144 | 28.104 | 91.806 | 63.346 | 28.459 | 95.904 | 67.248 | 28.657 | 101.234 | 72.109 | 29.125
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: Vladimir.Egorushkov@evraz.com: Эту вкладку не надо смотреть, я ее не стал трогать, к ней почему-то формулы привязаны. Смотреть вкладку ИП 2021-2024
Note on C51: Olga.Proskuryakova@evraz.com: ТКМ от 2020 года
Note on C66: Olga.Proskuryakova@evraz.com: у двух объектов КП от 2019г

## ИП 2021-2024гг. (2) (hidden)
Инвестиционная программа ООО "ЕвразЭнергоТранс" на территории Свердловской области на период 2021-2024гг.
|  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019
|  | 1.067 | 1.138 |  |  | 1.215 |  |  | 1.296 |  |  | 1.383
Утверждаю
Директор по развитию и реализации услуг
М.Н. Ватутин
«___»________ 20 ____ года
М.П.
№ пп | Наименование и место расположения объекта | Всего сметная стоимость | Стоимость, тыс.руб., без НДС | [11 empty] | Итого за период 2021-2024гг.
|  |  | 2021г. | в том числе за счет |  | 2022г. | в том числе за счет |  | 2023г. | в том числе за счет |  | 2024г. | в том числе за счет |  | Всего | в том числе за счет
|  |  |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли |  | амортизации | прибыли
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" (ГПП-10) | 104040.0044 | 32507.0044 | 14497.757 | 18009.2474 | [9 empty] | 32507.0044 | 14497.757 | 18009.2474 | 0.41782 | 0 | -1529.9452 | 1529.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1529.9452 | 1529.9452
| ПИР | 8980 | 1580 | 1580 | [10 empty] | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41782
| Материалы и оборудование | 72670.0044 | 22497.0044 | 9846.757 | 12650.2474 | [9 empty] | 22497.0044 | 9846.757 | 12650.2474 | 0.41782 | 0 | -1529.9452 | 1529.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1529.9452 | 1529.9452 | 22497.0044 | 9846.757 | 12650.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41782 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 22390 | 8430 | 3071 | 5359 | [9 empty] | 8430 | 3071 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 3071 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41782
| Прочие |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов ПС "Прокатная" | 7424.92 | 7424.92 | 0 | 7424.92 | [9 empty] | 7424.92 | 0 | 7424.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7424.92 | 0 | 7424.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | 528.87 | 528.87 |  | 528.87 | [9 empty] | 528.87 | 0 | 528.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.87 | 0 | 528.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование | 5755.35 | 5755.35 |  | 5755.35 | [9 empty] | 5755.35 | 0 | 5755.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.35 | 0 | 5755.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1140.7 | 1140.7 |  | 1140.7 | [9 empty] | 1140.7 | 0 | 1140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.7 | 0 | 1140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция системы телемеханизации подстанций: ПС НТМК (ГПП-1); ПС Кислородная (ГПП-2); ПС Прокатная (ГПП-4); ПС Доменная (ГПП-7), с внедрением СОТИАССО | 32898.0491 | 20854.3321 | 20854.3321 | 0 | [9 empty] | 20854.3321 | 20854.3321 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20854.3321 | 20854.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0
| ПИР | 3917 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Материалы и оборудование | 9225.6465 | 6367.9295 | 6367.9295 | [10 empty] | 6367.9295 | 6367.9295 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6367.9295 | 6367.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 19755.4025 | 14486.4025 | 14486.4025 | [10 empty] | 14486.4025 | 14486.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14486.4025 | 14486.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
| Прочие | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Евстюниха" | 2288.8227 | 2288.8227 | 2288.8227 | 0 | [9 empty] | 2288.8227 | 2288.8227 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2288.8227 | 2288.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| ПИР | 352.08 | 352.08 | 352.08 | [10 empty] | 352.08 | 352.08 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 352.08 | 352.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| Материалы и оборудование | 1423.9462 | 1423.9462 | 1423.9462 | [10 empty] | 1423.9462 | 1423.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.9462 | 1423.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 512.7965 | 512.7965 | 512.7965 | [10 empty] | 512.7965 | 512.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.7965 | 512.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС "Горная" с организацией второго ввода 35 кВ | 18176.9355 | 18176.9355 | 18176.9355 | 0 | [9 empty] | 18176.9355 | 18176.9355 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 18176.9355 | 18176.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| ПИР | 2703.9831 | 2704.3831 | 2704.3831 | [10 empty] | 2703.9831 | 2704.3831 | 0 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -0.5 | 0 | 2704.3831 | 2704.3831 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.5
| Материалы и оборудование | 10861.8776 | 10861.8776 | 10861.8776 | [10 empty] | 10861.8776 | 10861.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10861.8776 | 10861.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 4610.6748 | 4610.6748 | 4610.6748 | [10 empty] | 4610.6748 | 4610.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.6748 | 4610.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ЗРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" | 43988.0974 |  |  |  | 43988.0974 | 24119.0974 | 19869 | [6 empty] | 43988.0974 | 24119.0974 | 19869 | -0.94489 | 0 | 0 | 0 | -0.94489 | -19869.9449 | 19869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94489 | -19869.9449 | 19869 | 43988.0974 | 24119.0974 | 19869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94489 | 0
| ПИР | 2332.7522 |  |  |  | 2332.7522 | 2332.7522 | [7 empty] | 2332.7522 | 2332.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7522 | 2332.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94489
| Материалы и оборудование | 36656.5903 |  |  |  | 36656.5903 | 16787.5903 | 19869 | [6 empty] | 36656.5903 | 16787.5903 | 19869 | -0.94489 | 0 | 0 | 0 | -0.94489 | -19869.9449 | 19869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94489 | -19869.9449 | 19869 | 36656.5903 | 16787.5903 | 19869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94489 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 4998.7548 |  |  |  | 4998.7548 | 4998.7548 | [7 empty] | 4998.7548 | 4998.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.7548 | 4998.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94489
| Прочие |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Проектирование и реализация работ по монтажу системы видеонаблюдения на ПС ЕЭТ (ПС НТМК, ПС Нижняя, ПС Прокатная) | 6425.0965 |  |  |  | 6425.0965 | 6425.0965 | 0 | [6 empty] | 6425.0965 | 6425.0965 | 0 | 169.5568 | 0 | 0 | 0 | 169.5568 | 169.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5568 | 169.5568 | 0 | 6425.0965 | 6425.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.5568 | 0
| ПИР | 1025.2674 |  |  |  | 1025.2674 | 1025.2674 | [7 empty] | 1025.2674 | 1025.2674 | 0 | 27.0566 | 0 | 0 | 0 | 27.0566 | 27.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0566 | 27.0566 | 0 | 1025.2674 | 1025.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0566 | -169.5568
| Материалы и оборудование | 3938.3254 |  |  |  | 3938.3254 | 3938.3254 | [7 empty] | 3938.3254 | 3938.3254 | 0 | 103.9315 | 0 | 0 | 0 | 103.9315 | 103.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9315 | 103.9315 | 0 | 3938.3254 | 3938.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.9315 | -27.0566
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1461.5038 |  |  |  | 1461.5038 | 1461.5038 | [7 empty] | 1461.5038 | 1461.5038 | 0 | 38.5687 | 0 | 0 | 0 | 38.5687 | 38.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5687 | 38.5687 | 0 | 1461.5038 | 1461.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5687 | -103.9315
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5687
8 | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС НТМК | 7262 |  |  |  | 7262.256 | 7262.256 | 0 | [6 empty] | 7262.256 | 7262.256 | 0 | -0.25596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7262.256 | 7262.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25596 | 0
| ПИР | 816 |  |  |  | 816.4755 | 816.4755 | [7 empty] | 816.4755 | 816.4755 | 0 | -0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.4755 | 816.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4755 | 0.25596
| Материалы и оборудование | 5157 |  |  |  | 5156.6244 | 5156.6244 | [7 empty] | 5156.6244 | 5156.6244 | 0 | 0.37564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5156.6244 | 5156.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37564 | 0.4755
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1289 |  |  |  | 1289.1561 | 1289.1561 | [7 empty] | 1289.1561 | 1289.1561 | 0 | -0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.1561 | 1289.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | -0.37564
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609
9 | Реконструкция устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) на ПС 110/6кВ «Обогатительная», "Магнетитовая", "Евстюниха" | 6641.6154 |  |  |  | 6641.6154 | 6641.6154 | 0 | [6 empty] | 6641.6154 | 6641.6154 | 0 | 25.4712 | 0 | 0 | 0 | 25.4712 | 25.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4712 | 25.4712 | 0 | 6641.6154 | 6641.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4712 | 0
| ПИР | 829.185 |  |  |  | 829.185 | 829.185 | [7 empty] | 829.185 | 829.185 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0 | 829.185 | 829.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.18 | -25.4712
| Материалы и оборудование | 4100.2416 |  |  |  | 4100.2416 | 4100.2416 | [7 empty] | 4100.2416 | 4100.2416 | 0 | 15.7248 | 0 | 0 | 0 | 15.7248 | 15.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7248 | 15.7248 | 0 | 4100.2416 | 4100.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7248 | -3.18
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1712.1888 |  |  |  | 1712.1888 | 1712.1888 | [7 empty] | 1712.1888 | 1712.1888 | 0 | 6.5664 | 0 | 0 | 0 | 6.5664 | 6.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5664 | 6.5664 | 0 | 1712.1888 | 1712.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5664 | -15.7248
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5664
| Реконструкция устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) на ПС 110/6кВ «Магнетитовая». |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) на ПС 110/6кВ «Евстюниха». |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Аглофабрика" | 9403.7162 |  |  |  | 9403.7162 | 0 | 9403.7162 | [6 empty] | 9403.7162 | 0 | 9403.7162 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 9403.7162 | 0 | 9403.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| ПИР | 765.2208 |  |  |  | 765.2208 |  | 765.2208 | [6 empty] | 765.2208 | 0 | 765.2208 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 765.2208 | 0 | 765.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| Материалы и оборудование | 6238.6078 |  |  |  | 6238.6078 |  | 6238.6078 | [6 empty] | 6238.6078 | 0 | 6238.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6238.6078 | 0 | 6238.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 2399.8876 |  |  |  | 2399.8876 |  | 2399.8876 | [6 empty] | 2399.8876 | 0 | 2399.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.8876 | 0 | 2399.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ОРУ- 110кВ ПС Доменная | 80084 | [6 empty] | 80083.6109 | 56878.085 | 23205.5259 |  |  |  | 80083.6109 | 56878.085 | 23205.5259 | 0.38912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80083.6109 | 56878.085 | 23205.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38912 | 0
| ПИР | 5720.2579 | [6 empty] | 5720.2579 | 5720.2579 |  |  |  |  | 5720.2579 | 5720.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720.2579 | 5720.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38912
| Материалы и оборудование | 57763.3888 | [6 empty] | 57763.3888 | 44033.6736 | 13729.7152 |  |  |  | 57763.3888 | 44033.6736 | 13729.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57763.3888 | 44033.6736 | 13729.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 16599.9642 | [6 empty] | 16599.9642 | 7124.1535 | 9475.8107 |  |  |  | 16599.9642 | 7124.1535 | 9475.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16599.9642 | 7124.1535 | 9475.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ОПУ ПС НТМК | 23214.5266 |  |  |  | 22321.6602 | 22321.6602 | 0 | 23214.5266 | 19490.5266 | 3724 |  |  |  | 45536.1868 | 41812.1868 | 3724 | 612.626 | 0 | 0 | 0 | 22321.6602 | 22321.6602 | 0 | 612.626 | 612.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22934.2862 | 22934.2862 | 0 | 45536.1868 | 41812.1868 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -612.626 | 0
| ПИР | 2224.8692 |  |  |  | 2139.2973 | 2139.2973 |  | 2224.8692 | 2224.8692 |  |  |  |  | 4364.1665 | 4364.1665 | 0 | 58.7138 | 0 | 0 | 0 | 2139.2973 | 2139.2973 | 0 | 58.7138 | 58.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.0111 | 2198.0111 | 0 | 4364.1665 | 4364.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.7138 | -612.626
| Материалы и оборудование | 13170.9957 |  |  |  | 12664.4189 | 12664.4189 |  | 13170.9957 | 9446.9957 | 3724 |  |  |  | 25835.4146 | 22111.4146 | 3724 | 347.5795 | 0 | 0 | 0 | 12664.4189 | 12664.4189 | 0 | 347.5795 | 347.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011.9984 | 13011.9984 | 0 | 25835.4146 | 22111.4146 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347.5795 | -58.7138
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 7818.6618 |  |  |  | 7517.944 | 7517.944 |  | 7818.6618 | 7818.6618 |  |  |  |  | 15336.6058 | 15336.6058 | 0 | 206.3327 | 0 | 0 | 0 | 7517.944 | 7517.944 | 0 | 206.3327 | 206.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7724.2767 | 7724.2767 | 0 | 15336.6058 | 15336.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.3327 | -347.5795
| Прочие | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.3327
13 | Проектирование и реализация работ по монтажу системы РАС на ПС ЕЭТ (ПС Шлаковая, ПС Евстюниха, ПС Обогатительная | 5921.9724 | [9 empty] | 5921.9724 | 5921.9724 |  | 5921.9724 | 5921.9724 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 5921.9724 | 5921.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| ПИР | 451.1626 | [9 empty] | 451.1626 | 451.1626 |  | 451.1626 | 451.1626 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 451.1626 | 451.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| Материалы и оборудование | 4516.6259 | [9 empty] | 4516.6259 | 4516.6259 |  | 4516.6259 | 4516.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516.6259 | 4516.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 954.1839 | [9 empty] | 954.1839 | 954.1839 |  | 954.1839 | 954.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.1839 | 954.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы ВЧТО ПС Доменная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ- 110кВ ПС Шлаковая | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция щита постоянного тока ПС НТМК | 17070 | [9 empty] | 17069.7863 | 0 | 17069.7863 | 17069.7863 | 0 | 17069.7863 | 0.21367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17069.7863 | 0 | 17069.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21367 | 0
| ПИР | 841 | [9 empty] | 841.047 |  | 841.047 | 841.047 | 0 | 841.047 | -0.046956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.047 | 0 | 841.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046956 | -0.21367
| Материалы и оборудование | 12983 | [9 empty] | 12982.9915 |  | 12982.9915 | 12982.9915 | 0 | 12982.9915 | 0.0084967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12982.9915 | 0 | 12982.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0084967 | 0.046956
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 3246 | [9 empty] | 3245.7479 |  | 3245.7479 | 3245.7479 | 0 | 3245.7479 | 0.25212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245.7479 | 0 | 3245.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25212 | -0.0084967
| Прочие | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25212
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция щита постоянного тока ПС Кислородная | 9965 | [9 empty] | 9965.195 | 9965.195 | 0 | 9965.195 | 9965.195 | 0 | -0.19503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9965.195 | 9965.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19503 | 0
| ПИР | 883 | [9 empty] | 883.0975 | 883.0975 |  | 883.0975 | 883.0975 | 0 | -0.097501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.0975 | 883.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097501 | 0.19503
| Материалы и оборудование | 7266 | [9 empty] | 7265.678 | 7265.678 |  | 7265.678 | 7265.678 | 0 | 0.32197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7265.678 | 7265.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32197 | 0.097501
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1816 | [9 empty] | 1816.4195 | 1816.4195 |  | 1816.4195 | 1816.4195 | 0 | -0.41951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816.4195 | 1816.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41951 | -0.32197
| Прочие | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41951
| Реконструкция щита собственных нужд (0,4 кВ) ПС "Аглофабрика" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Шахта | 21288 | [9 empty] | 21287.7492 | 10908.7492 | 10379 | 21287.7492 | 10908.7492 | 10379 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10379 | 10379 | 0 | -10379 | 10379 | 21287.7492 | 10908.7492 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25083 | 0
| ПИР | 2100 | [9 empty] | 2099.6711 | 2099.6711 |  | 2099.6711 | 2099.6711 | 0 | 0.32886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.6711 | 2099.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32886 | -0.25083
| Материалы и оборудование | 15338 | [9 empty] | 15338.0977 | 4959.0977 | 10379 | 15338.0977 | 4959.0977 | 10379 | -0.097695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10379 | 10379 | 0 | -10379 | 10379 | 15338.0977 | 4959.0977 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097695 | -0.32886
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 3850 | [9 empty] | 3849.9803 | 3849.9803 |  | 3849.9803 | 3849.9803 | 0 | 0.019664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.9803 | 3849.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019664 | 0.097695
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019664
17 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Аглофабрика, с заменой силового трансформатора | 31483 | [9 empty] | 31483.0805 | 31483.0805 | 0 | 31483.0805 | 31483.0805 | 0 | -0.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32183 | -0.32183 | 0 | -0.32183 | -0.32183 | 0 | 31483.0805 | 31483.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4023 | 0
| ПИР | 2024 | [9 empty] | 2023.8497 | 2023.8497 |  | 2023.8497 | 2023.8497 | 0 | 0.15032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.8497 | 2023.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15032 | 0.4023
| Материалы и оборудование | 22227 | [9 empty] | 22227.0302 | 22227.0302 |  | 22227.0302 | 22227.0302 | 0 | -0.35201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32183 | -0.32183 | 0 | -0.32183 | -0.32183 | 0 | 22227.0302 | 22227.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35201 | -0.15032
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 7232 | [9 empty] | 7232.2006 | 7232.2006 |  | 7232.2006 | 7232.2006 | 0 | -0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7232.2006 | 7232.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0.35201
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006
18 | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС Кислородная | 8556.4716 | [9 empty] | 8556.4716 | 8556.4716 | 0 | 8556.4716 | 8556.4716 | 0 | 225.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8033 | 225.8033 | 0 | 225.8033 | 225.8033 | 0 | 8556.4716 | 8556.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.8033 | 0
| ПИР | 922.867 | [9 empty] | 922.867 | 922.867 |  | 922.867 | 922.867 | 0 | 24.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3542 | 24.3542 | 0 | 24.3542 | 24.3542 | 0 | 922.867 | 922.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.3542 | -225.8033
| Материалы и оборудование | 6106.8837 | [9 empty] | 6106.8837 | 6106.8837 |  | 6106.8837 | 6106.8837 | 0 | 161.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1592 | 161.1592 | 0 | 161.1592 | 161.1592 | 0 | 6106.8837 | 6106.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.1592 | -24.3542
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1526.7209 | [9 empty] | 1526.7209 | 1526.7209 |  | 1526.7209 | 1526.7209 | 0 | 40.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2898 | 40.2898 | 0 | 40.2898 | 40.2898 | 0 | 1526.7209 | 1526.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2898 | -161.1592
| Прочие | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2898
22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | 16638 | 1366.8326 | 0 | 1366.8326 | 5328.9025 | 4608.9025 | 720 | 3172.6955 | 0 | 3172.6955 | 6769.8759 | 3367.9 | 3401.9759 | 16638.3066 | 7976.8025 | 8661.5041 | -0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0.02893 | 0.02893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02893 | 0.02893 | 0 | 16638.3066 | 7976.8025 | 8661.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27763 | 0
| ПИР | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27763
| Материалы и оборудование | 15155 | 1245.4407 |  | 1245.4407 | 4849.9025 | 4129.9025 | 720 | 2890.9207 |  | 2890.9207 | 6168.6266 | 3367.9 | 2800.7266 | 15154.8905 | 7497.8025 | 7657.088 | 0.10951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15154.8905 | 7497.8025 | 7657.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10951 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 1483 | 121.3919 |  | 121.3919 | 479 | 479 |  | 281.7749 |  | 281.7749 | 601.2493 |  | 601.2493 | 1483.4161 | 479 | 1004.4161 | -0.38714 | 0 | 0 | 0 | 0.02893 | 0.02893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02893 | 0.02893 | 0 | 1483.4161 | 479 | 1004.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38714 | -0.10951
| Прочие |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38714
20 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 12087.7842 | 1529 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10558.7842 | 10558.7842 | 0 | 12087.7842 | 12087.7842 | 0 | -22774.657 | 0.054783 | 1529 | -1528.9452 | -22954.1742 | -3085.2293 | -19868.9449 | 0 | 0 | 0 | 179.4624 | 10558.7842 | -10379.3218 | -22774.657 | 9002.5549 | -31777.2119 | 12087.7842 | 12087.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22774.657 | 0
| Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22774.657
| ГАЗ (грузопассажирский, тент) | 1529 | 1529 | 1529 |  | 0 | [8 empty] | 1529 | 1529 | 0 | 0.054783 | 0.054783 | 1529 | -1528.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054783 | 1529 | -1528.9452 | 1529 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054783 | 0
| Автомобиль Тойота | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | -2516.4497 | 0 | 0 | 0 | -2516.4497 | 0 | -2516.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2516.4497 | 0 | -2516.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.4497 | -0.054783
| Стреловой погрузчик гп 10т | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | -11138.6493 | 0 | 0 | 0 | -11138.6493 | 0 | -11138.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11138.6493 | 0 | -11138.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138.6493 | 2516.4497
| ГАЗ (пассажирский, 8+1) | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | -1774.0996 | 0 | 0 | 0 | -1774.0996 | 0 | -1774.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1774.0996 | 0 | -1774.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.0996 | 11138.6493
| Ножничный самоходный подъемник | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | -3085.2293 | 0 | 0 | 0 | -3085.2293 | -3085.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3085.2293 | -3085.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.2293 | 1774.0996
| Самосвал КАМАЗ | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | -4439.7463 | 0 | 0 | 0 | -4439.7463 | 0 | -4439.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4439.7463 | 0 | -4439.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.7463 | 3085.2293
| ГАЗ (грузопассажирский, 6+1) | 3772 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3772 | 3772 |  | 3772 | 3772 | 0 | 0.36073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36073 | 3772 | -3771.6393 | 0.36073 | 3772 | -3771.6393 | 3772 | 3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36073 | 4439.7463
| Фронтальный погрузчик - экскаватор | 6786.7842 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6786.7842 | 6786.7842 |  | 6786.7842 | 6786.7842 | 0 | 179.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1017 | 6786.7842 | -6607.6826 | 179.1017 | 6786.7842 | -6607.6826 | 6786.7842 | 6786.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.1017 | -0.36073
| ИТОГО | 464858.012 | 84147.8473 | 57346.8473 | 26801 | 101371.3441 | 71378.6279 | 29992.7162 | 106470.833 | 76368.6116 | 30102.2214 | 111612.9152 | 80762.1529 | 30850.7623 | 403602.9396 | 285856.2398 | 117746.6999 | -21743.5041 | -0.44522 | -1.4452 | 1 | -438.9019 | -438.4571 | -0.44489 | 612.626 | 612.626 | 0 | 404.4439 | 404.7657 | -0.32183 | 577.7227 | 577.4894 | 0.23329 | 403602.9396 | 285856.2398 | 117746.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21743.5041 | -179.1017
|  | -16708 | -5 |  |  | 25 |  |  | -20 |  |  | -35 |  |  | -56 | 0 | 0 | [16 empty] | -35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 34742 | 66182 |  |  | 70318 |  |  | 73281 |  |  | 77603 |  |  | 369475 | 0 | 0 | [16 empty] | 287384 | 0 | 0 | -82091 | 0 | 0 | -82091 | 0
в ценах 2014г. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 284296 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | -284296 | 0 | 0 | -284296 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -85234 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 85234 | 0 | 0 | 85234 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1834.8 | [29 empty] | 0 | 1834.8 | 0 | 0 | 1834.8 | 0 | 0 | 1834.8
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 486602 | 84148 | 57348 | 26800 | 101810 | 71817 | 29993 | 105858 | 75756 | 30102 | 111208 | 80357 | 30851 | 403025 | 285279 | 117746 | [16 empty] | 403024 | 285278 | 117746 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1
|  | -21743.988 | -0.15272 | -1.1527 | 1 | -438.6559 | -438.3721 | -0.28382 | 612.833 | 612.6116 | 0.22141 | 404.9152 | 405.1529 | -0.23773 | 577.9396 | 577.2398 | 0.69987 | [16 empty] | 578.9396 | 578.2398 | 0.69987 | 1 | 1 | 7.276e-12 | 1 | 1
|  | 579.0923 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 84147.8473 | 57346.8473 | 26801 | 123693.0043 | 93700.2881 | 29992.7162 | 106470.833 | 76368.6116 | 30102.2214 | 111612.9152 | 80762.1529 | 30850.7623 | 403602.5396 | 285856.2398 | 117746.6999
|  |  | 0 | 0 | 0 | 22321.6602 | 22321.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0
| ПИР | 37417.5152 | 5165.3331 | 4636.4631 | 528.87 | 7908.1982 | 7142.9774 | 765.2208 | 7945.1271 | 7945.1271 | 0 | 7221.6949 | 6380.6479 | 841.047 | 28239.9533 | 26105.2155 | 2135.1378
| Материалы и оборудование | 322642.2681 | 49680.5485 | 30029.5103 | 19651.0381 | 73604.7108 | 46777.1031 | 26827.6078 | 73825.3051 | 53480.6693 | 20344.6359 | 85164.7178 | 59001.9997 | 26162.7181 | 282275.2822 | 189289.2824 | 92985.9999
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 104797.4396 | 29301.9657 | 22680.8739 | 6621.0919 | 19858.4351 | 17458.5475 | 2399.8876 | 24700.4008 | 14942.8153 | 9757.5855 | 19226.5025 | 15379.5053 | 3846.9972 | 93087.3041 | 70461.7419 | 22625.5622
Note on D15: Olga.Proskuryakova@evraz.com: =71533+30266,4
Note on G15: Olga.Proskuryakova@evraz.com: Без индексации ТКМ - от 2021 года
Note on D25: Olga.Proskuryakova@evraz.com: почему поменяли название? Работа идет с 2019 года сумма должна быть за три года, как утверждено, посмотрите утвержденный титул. Поправил
Note on J45: Olga.Proskuryakova@evraz.com: Коммер. От 2020г.
Note on J55: Olga.Proskuryakova@evraz.com: Коммер. От 2021г.
Note on M80: Olga.Proskuryakova@evraz.com: Коммерч от 2020 г.
Note on P142: Olga.Proskuryakova@evraz.com: Коммер от 2020 г.
Note on O154: 64,1 перенесла с аморт на прибыль
Note on G159: Olga.Proskuryakova@evraz.com: Коммер от 21г.

## ИП 2025-2029гг.
Инвестиционная программа ООО "ЕвразЭнергоТранс" на территории Свердловской области на период 2025-2029гг.
|  | 2015 | 2016 | [7 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
|  | 1.067 | 1.138 | [7 empty] | 1.215 |  |  |  | 1.296 |  |  |  | 1.383
Утверждаю
И.Н. Беспалов
24.04.2024 года
М.П.
№ пп | Наименование и место расположения объекта | Всего сметная стоимость | Стоимость, тыс.руб., без НДС | [19 empty] | Итого за период 2025-2029гг.
|  |  | 2025г. | в том числе за счет |  |  | 2026г. | в том числе за счет |  |  | 2027г. | в том числе за счет |  |  | 2028г. | в том числе за счет |  |  | 2029г. | в том числе за счет |  |  | Всего | в том числе за счет | [11 empty] | всего с НДС
|  |  |  | амортизации | прибыли | прочих источников |  | амортизации | прибыли | прочих источников |  | амортизации | прибыли | прочих источников |  | амортизации | прибыли | прочих источников |  | амортизации | прибыли | прочих источников |  | амортизации | прибыли | прочих источников
1 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/10/6 кВ Прокатная | 42155 | 42155 | 11502 | 29664 | 989 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42155 | 11502 | 29664 | 989 | [9 empty] | 50586
| ПИР | 3094 | 3094 |  | 3094 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3094 | 0 | 3094 | 0 |  | 3094 | 0 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3712.8
| Материалы и оборудование | 27310 | 27310 | 11502 | 14819 | 989 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27310 | 11502 | 14819 | 989 |  | 27310 | 11502 | 14819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32772
| СМР в т.ч. регис. объекта | 11751 | 11751 |  | 11751 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11751 | 0 | 11751 | 0 |  | 11751 | 0 | 11751 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14101.2
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ НТМК | 68058 | 68058 | 68058 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68058 | 68058 | 0 |  |  | 68058 | 68058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81669.6
| ПИР | 4330 | 4330 | 4330 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4330 | 4330 | 0 |  |  | 4330 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5196
| Материалы и оборудование | 46311 | 46311 | 46311 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46311 | 46311 | 0 |  |  | 46311 | 46311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55573.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 17417 | 17417 | 17417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17417 | 17417 | 0 |  |  | 17417 | 17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20900.4
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Реконструкция системы телемеханики и связи на ПС 110/6 кВ Обжиговая | 7839 | 7839 | 7839 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7839 | 7839 | 0
| ПИР | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование | 6124 | 6124 | 6124 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6124 | 6124 | 0
| СМР в т.ч. регис. объекта | 1715 | 1715 | 1715 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1715 | 1715 | 0
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №18 | 12846 | 12846 | 9337 | 0 | 3509 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12846 | 9337 | 0 | 3509 |  | 12846 | 9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15415.2
| ПИР | 1341 | 1341 | 1341 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1341 | 1341 | 0 | 0 |  | 1341 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1609.2
| Материалы и оборудование | 8154 | 8154 | 5594 |  | 2560 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8154 | 5594 | 0 | 2560 |  | 8154 | 5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9784.8
| СМР в т.ч. регис. объекта | 3351 | 3351 | 2402 |  | 949 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3351 | 2402 | 0 | 949 |  | 3351 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4021.2
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ПС-16 (с заменой отходящей КВЛ-6 кВ ф.7 ПС-16 до РП-3) | 40410 | 10263 | 10263 | 0 |  | 10258 | 10258 | 0 |  | 9659 | 7479 | 2180 |  | 10230 | 9606 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40410 | 37606 | 2804 | [10 empty] | 48492
| ПИР | 2167 | 2167 | 2167 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2167 | 2167 | 0 | [10 empty] | 2600.4
| Материалы и оборудование | 27839 | 4255 | 4255 |  |  | 7551 | 7551 |  |  | 8129 | 6349 | 1780 |  | 7904 | 7904 |  |  | 0 |  |  |  | 27839 | 26059 | 1780 | [10 empty] | 33406.8
| СМР в т.ч. регис. объекта | 10404 | 3841 | 3841 |  |  | 2707 | 2707 |  |  | 1530 | 1130 | 400 |  | 2326 | 1702 | 624 |  | 0 |  |  |  | 10404 | 9380 | 1024 | [10 empty] | 12484.8
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
6 | Реконструкция АЧР, СКУД на ПС Прокатная, НТМК, Коксовая, Шлаковая, Доменная, Кислородная, Нижняя | 72099 | 52500 | 52500 | 0 |  | 19599 | 19599 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 72099 | 72099 | 0 |  |  | 52500 | 52500 | 0 | -19599 | -19599 | 0 | -19599 |  | 86518.8
| ПИР | 7154 | 7154 | 7154 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7154 | 7154 | 0 |  |  | 7154 | 7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8584.8
| Материалы и оборудование | 44186 | 34065 | 34065 |  |  | 10121 | 10121 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44186 | 44186 | 0 |  |  | 34065 | 34065 | 0 | -10121 | -10121 | 0 | -10121 |  | 53023.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 20759 | 11281 | 11281 |  |  | 9478 | 9478 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20759 | 20759 | 0 |  |  | 11281 | 11281 | 0 | -9478 | -9478 | 0 | -9478 |  | 24910.8
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | 19556 | 9586 | 9586 |  |  | 9970 | 9970 | [14 empty] | 19556 | 19556 | 0
| ПИР | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| Материалы и оборудование | 17353 | 8506 | 8506 |  |  | 8847 | 8847 | [14 empty] | 17353 | 17353 | 0
| СМР в т.ч. регис. Объекта | 2203 | 1080 | 1080 |  |  | 1123 | 1123 | [14 empty] | 2203 | 2203 | 0
| Прочие | 0
8 | Реконструкция РАС и системы освещения на ПС Магнетитовая, Аглофабрика, Горная, Карьер | 36015 | 0 | 0 | 0 |  | 36015 | 36015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36015 | 36015 | 0 | [10 empty] | 43218
| ПИР | 7528 | 0 |  |  |  | 7528 | 7528 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7528 | 7528 | 0 | [10 empty] | 9033.6
| Материалы и оборудование | 17071 | 0 |  |  |  | 17071 | 17071 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17071 | 17071 | 0 | [10 empty] | 20485.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 11416 | 0 |  |  |  | 11416 | 11416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11416 | 11416 | 0 | [10 empty] | 13699.2
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
9 | Реконструкция регистраторов аварийных событий на ПС НТМК, Кислородная, Коксовая, Доменная | 27190 | 0 | 0 | 0 |  | 27190 | 8002 | 19188 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27190 | 8002 | 19188 |  |  | 0 | 0 | 0 | -27190 | -8002 | -19188 | -27190 |  | 32628
| ПИР | 5046 | 0 |  |  |  | 5046 | 5046 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5046 | 5046 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -5046 | -5046 | 0 | -5046 |  | 6055.2
| Материалы и оборудование | 13793 | 0 |  |  |  | 13793 | 2956 | 10837 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13793 | 2956 | 10837 |  |  | 0 | 0 | 0 | -13793 | -2956 | -10837 | -13793 |  | 16551.6
| СМР в т.ч. регис. объекта | 8351 | 0 |  |  |  | 8351 |  | 8351 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8351 | 0 | 8351 |  |  | 0 | 0 | 0 | -8351 | 0 | -8351 | -8351 |  | 10021.2
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Реконструкция АЧР ПС Карьер | 4900 | 0 | 0 | 0 |  | 4900 | 4900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4900 | 4900 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -4900 | -4900 | 0 | -4900 |  | 5880
| ПИР | 1144 | 0 |  |  |  | 1144 | 1144 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1144 | 1144 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -1144 | -1144 | 0 | -1144 |  | 1372.8
| Материалы и оборудование | 2384 | 0 |  |  |  | 2384 | 2384 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2384 | 2384 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -2384 | -2384 | 0 | -2384 |  | 2860.8
| СМР в т.ч. регис. объекта | 1372 | 0 |  |  |  | 1372 | 1372 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1372 | 1372 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -1372 | -1372 | 0 | -1372 |  | 1646.4
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Коксовая | 95260 | 0 | 0 | 0 |  | 95260 | 95260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 95260 | 95260 | 0 | [10 empty] | 114312
| ПИР | 5809 | 0 |  |  |  | 5809 | 5809 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5809 | 5809 | 0 | [10 empty] | 6970.8
| Материалы и оборудование | 74349 | 0 |  |  |  | 74349 | 74349 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74349 | 74349 | 0 | [10 empty] | 89218.8
| СМР в т.ч. регис. объекта | 15102 | 0 |  |  |  | 15102 | 15102 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15102 | 15102 | 0 | [10 empty] | 18122.4
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта | 11849 | 0 | 0 | 0 |  | 11849 | 0 | 11849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11849 | 0 | 11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11849 | -11849 |  |  | 14218.8
| ПИР | 1162 | 0 |  |  |  | 1162 |  | 1162 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1162 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1162 | -1162 |  |  | 1394.4
| Материалы и оборудование | 8364 | 0 |  |  |  | 8364 |  | 8364 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8364 | -8364 |  |  | 10036.8
| СМР в т.ч. регис. объекта | 2323 | 0 |  |  |  | 2323 |  | 2323 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2323 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2323 | -2323 |  |  | 2787.6
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
13 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Обогатительная | 60409 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60409 | 29852 | 30557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60409 | 29852 | 30557 | [10 empty] | 72490.8
| ПИР | 6041 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6041 | 6041 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6041 | 6041 | 0 | [10 empty] | 7249.2
| Материалы и оборудование | 42286 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42286 | 11729 | 30557 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42286 | 11729 | 30557 | [10 empty] | 50743.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 12082 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12082 | 12082 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12082 | 12082 | 0 | [10 empty] | 14498.4
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Обжиговая | 65543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65543 | 65543 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65543 | 65543 | 0 |  |  | 65543 | 65543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78651.6
| ПИР | 4833 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4833 | 4833 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4833 | 4833 | 0 |  |  | 4833 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5799.6
| Материалы и оборудование | 50743 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50743 | 50743 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50743 | 50743 | 0 |  |  | 50743 | 50743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60891.6
| СМР в т.ч. регис. объекта | 9967 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9967 | 9967 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9967 | 9967 | 0 |  |  | 9967 | 9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11960.4
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Прокатная | 128953 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80871 | 80871 | 0 |  | 48082 | 48082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 128953 | 128953 | 0 |  |  | 128953 | 128953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154743.6
| ПИР | 10189 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10189 | 10189 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10189 | 10189 | 0 |  |  | 10189 | 10189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12226.8
| Материалы и оборудование | 103481 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61971 | 61971 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 0 |  |  |  | 103481 | 103481 | 0 |  |  | 103481 | 103481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124177.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 15283 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8711 | 8711 |  |  | 6572 | 6572 |  |  | 0 |  |  |  | 15283 | 15283 | 0 |  |  | 15283 | 15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18339.6
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Евстюниха | 40208 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40208 | 13895 | 26313 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40208 | 13895 | 26313 | [9 empty] | 48249.6
| ПИР | 3769 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3769 |  | 3769 | [5 empty] | 3769 | 0 | 3769 | [9 empty] | 4522.8
| Материалы и оборудование | 30156 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30156 | 13895 | 16261 | [5 empty] | 30156 | 13895 | 16261 | [9 empty] | 36187.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 6283 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6283 |  | 6283 | [5 empty] | 6283 | 0 | 6283 | [9 empty] | 7539.6
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17 | Реконструкция систем мониторинга ОЗЗ на ПС НТМК, ПС Коксовая, ПС Шлаковая | 21109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21109 | 21109 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21109 | 21109 | 0 |  |  | 21109 | 21109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25330.8
| ПИР | 1885 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1885 | 1885 |  |  | 0 |  |  |  | 1885 | 1885 | 0 |  |  | 1885 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2262
| Материалы и оборудование | 16711 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16711 | 16711 |  |  | 0 |  |  |  | 16711 | 16711 | 0 |  |  | 16711 | 16711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20053.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 2513 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2513 | 2513 |  |  | 0 |  |  |  | 2513 | 2513 | 0 |  |  | 2513 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3015.6
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС Аглофабрика | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ПИР | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Материалы и оборудование | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| СМР в т.ч. регис. объекта | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ЗРУ-6 и ЗРУ-1,65 кВ ПС Аглофабрика | 95384 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 95384 | 89541 | 5843 |  | 0 | 0 | 0 |  | 95384 | 89541 | 5843 |  |  | 95384 | 89541 | 0 | 0 | 0 | -5843 | 0 |  | 114460.8
| ПИР | 5568 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5568 |  | 5568 |  | 0 |  |  |  | 5568 | 0 | 5568 |  |  | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5568 | 0 |  | 6681.6
| Материалы и оборудование | 65508 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65508 | 65233 | 275 |  | 0 |  |  |  | 65508 | 65233 | 275 |  |  | 65508 | 65233 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 |  | 78609.6
| СМР в т.ч. регис. объекта | 24308 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24308 | 24308 |  |  | 0 |  |  |  | 24308 | 24308 | 0 |  |  | 24308 | 24308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29169.6
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС Аглофабрика | 52140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52140 | 32190 | 19950 |  | 52140 | 32190 | 19950
| ПИР | 3827 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3827 | 3827 |  |  | 3827 | 3827 | 0
| Материалы и оборудование | 33778 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33778 | 23387 | 10391 |  | 33778 | 23387 | 10391
| СМР в т.ч. регис. объекта | 14535 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14535 | 4976 | 9559 |  | 14535 | 4976 | 9559
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ПС-3 | 19073 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19073 | 19073 | 0 |  | 19073 | 19073 | 0 |  |  | 19073 | 19073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22887.6
| ПИР | 800 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 | 800 | 0 |  |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 960
| Материалы и оборудование | 13793 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13793 | 13793 |  |  | 13793 | 13793 | 0 |  |  | 13793 | 13793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16551.6
| СМР в т.ч. регис. объекта | 4480 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4480 | 4480 |  |  | 4480 | 4480 | 0 |  |  | 4480 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5376
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Горная | 18948 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18948 | 18948 | 0 |  | 18948 | 18948 | 0
| ПИР | 2613 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2613 | 2613 |  |  | 2613 | 2613 | 0
| Материалы и оборудование | 13068 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13068 | 13068 |  |  | 13068 | 13068 | 0
| СМР в т.ч. регис. объекта | 3267 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3267 | 3267 |  |  | 3267 | 3267 | 0
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Магнетитовая | 41816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41816 | 41816 | 0 |  | 41816 | 41816 | 0 |  |  | 41816 | 41816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50179.2
| ПИР | 3920 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3920 | 3920 |  |  | 3920 | 3920 | 0 |  |  | 3920 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4704
| Материалы и оборудование | 32016 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32016 | 32016 |  |  | 32016 | 32016 | 0 |  |  | 32016 | 32016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38419.2
| СМР в т.ч. регис. объекта | 5880 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5880 | 5880 |  |  | 5880 | 5880 | 0 |  |  | 5880 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7056
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/6 кВ Кислородная | 49316 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49316 | 49316 | 0 |  | 49316 | 49316 | 0 | [10 empty] | 59179.2
| ПИР | 3620 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3620 | 3620 |  |  | 3620 | 3620 | 0 | [10 empty] | 4344
| Материалы и оборудование | 31948 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31948 | 31948 |  |  | 31948 | 31948 | 0 | [10 empty] | 38337.6
| СМР в т.ч. регис. объекта | 13748 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13748 | 13748 |  |  | 13748 | 13748 | 0 | [10 empty] | 16497.6
| Прочие | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
24 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 35916 | 9404 | 0 | 0 | 9404 | 19542 | 0 | 0 | 19542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 6970 | 35916 | 0 | 0 | 35916 |  | 16374 | 0 | 0 | -19542 | 0 | 0 | -19542 |  | 43099.2
24.1. | Автовышка 18м на базе автомобиля ГАЗ | 7421 | 7421 |  |  | 7421 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7421 | 0 | 0 | 7421 |  | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8905.2
24.2. | Автомобиль ГАЗ грузопассажирский фургон 6+1 мест | 1983 | 1983 |  |  | 1983 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1983 | 0 | 0 | 1983
24.3. | Экскаватор-погрузчик | 6777 | 0 |  |  |  | 6777 |  |  | 6777 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6777 | 0 | 0 | 6777 |  | 0 | 0 | 0 | -6777 | 0 | 0 | -6777 |  | 8132.4
24.4. | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1 мест | 3098 | 0 |  |  |  | 3098 |  |  | 3098 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3098 | 0 | 0 | 3098 | [9 empty] | 3717.6
24.5. | Автомобиль ГАЗ грузопассажирский фургон 6+1_мест | 2062 | 0 |  |  |  | 2062 |  |  | 2062 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2062 | 0 | 0 | 2062 |  | 0 | 0 | 0 | -2062 | 0 | 0 | -2062 |  | 2474.4
24.6. | Кран-манипулятор на базе автомобиля ГАЗ | 7605 | 0 |  |  |  | 7605 |  |  | 7605 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7605 | 0 | 0 | 7605 |  | 0 | 0 | 0 | -7605 | 0 | 0 | -7605 |  | 9126
24.7. | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1_мест | 3485 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3485 |  |  | 3485 | 3485 | 0 | 0 | 3485 |  | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4182
24.8. | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1_мест_ | 3485 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3485 |  |  | 3485 | 3485 | 0 | 0 | 3485
| ИТОГО | 1066992 | 212651 | 169085 | 29664 | 13902 | 234583 | 184004 | 31037 | 19542 | 216482 | 183745 | 32737 | 0 | 215013 | 182233 | 32780 | 0 | 188263 | 161343 | 19950 | 6970 | 1066992 | 880410 | 146168 | 40414 |  | 832409 | 696406 | 82351 | -234583 | -184004 | -63817 | -234583 |  | 1280390.4

## форма 1
Приложение № 1
Информация об источниках финансирования инвестиционных программ
тыс.рублей
№ п/п | Наименование показателей | Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы | Период
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Объем капитальных вложений по источникам финансирования всего, в том числе: | 1066992 | 212651 | 234583 | 216482 | 215013 | 188263
1.1 | собственные средства всего, в том числе: | 1066992 | 212651 | 234583 | 216482 | 215013 | 188263
1.1.1 | прибыль | 146168 | 29664 | 31037 | 32737 | 32780 | 19950
1.1.2 | амортизация¹ | 880410 | 169085 | 184004 | 183745 | 182233 | 161343
1.1.3 | прочие источники² | 40414 | 13902 | 19542 | 0 | 0 | 6970
1.1.4 | плата за подключение и (или) технологическое присоединение
1.1.5 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа
1.2 | заемные средства всего, в том числе:
1.2.1 | кредит³
1.2.2 | проценты по кредиту³
1.3 | бюджетные источники всего, в том числе:
1.3.1 | федеральный бюджет
1.3.2 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.3.3 | бюджет муниципального образования
2 | Источник возврата инвестиций по источникам финансирования всего, в том числе: | 1066992 | 212651 | 234583 | 216482 | 215013 | 188263 | 0
2.1 | прибыль | 146168 | 29664 | 31037 | 32737 | 32780 | 19950
2.2 | амортизация¹ | 880410 | 169085 | 184004 | 183745 | 182233 | 161343
2.3 | прочие источники² | 40414 | 13902 | 19542 | 0 | 0 | 6970
2.4 | плата за подключение и (или) технологическое присоединение
2.5 | доход на инвестированный капитал
2.6 | возврат инвестированного капитала (RAB)
2.7 | бюджетные источники всего, в том числе:
2.7.1 | федеральный бюджет
2.7.2 | бюджет субъекта Российской Федерации
2.7.3 | бюджет муниципального образования
2.8 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа
3 | Налог всего, в том числе: | 36542 | 7416 | 7759.25 | 8184.25 | 8195 | 4987.5
3.1 | налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования) | 36542 | 7416 | 7759.25 | 8184.25 | 8195 | 4987.5
4 | Итого с учетом налога, в том числе: | 182710 | 37080 | 38796.25 | 40921.25 | 40975 | 24937.5
4.1 | прибыль с налогом (с учетом разделения по источникам финансирования) | 182710 | 37080 | 38796.25 | 40921.25 | 40975 | 24937.5
¹ - согласно проекта инвестиционной программы на 2024-2029гг.
² - подтверждается обоснованиями возможности привлечения прочих источников со ссылками на нормативно - правовые акты
³ - подтверждается копиями договоров на привлечение заемных средств

## форма 2
Приложение № 2
Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционных программ. Расчет платы за подключение и (или) технологическое присоединение. Расчет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа.
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Текущий период 2024год | Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы
[5 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Действующий тариф1 | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) | 0.45267
2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции2 | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) |  |  | 0.86254 | 0.63047 | 0.64871 | 0.67212 | 0.68858
3 | Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога) всего, в том числе: | (тыс.рублей) |  | 1103534 | 220067 | 242342.25 | 224666.25 | 223208 | 193250.5
3.1 | за счет тарифов | (тыс.рублей) |  | 1026578 | 198749 | 215041 | 216482 | 215013 | 181293
3.2 | за счет платы за подключение и (или) технологическое присоединение | (тыс.рублей)
3.3 | за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа | (тыс.рублей)
4 | Объем полезного отпуска продукции3 | (тыс. Гкал, тыс. кВт·ч, Гкал·ч, кВт, тыс. м³) |  |  | 1169370.018 | 1169370.018 | 1169370.018 | 1169370.018 | 1169370.018
5 | Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4) | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) |  |  | 0.16996 | 0.18389 | 0.18513 | 0.18387 | 0.15503
6 | Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5) | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) |  |  | 1.0325 | 0.81436 | 0.83384 | 0.85599 | 0.84362
7 | Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1) | (%) |  |  | 228.1% | 78.87% | 102.4% | 102.7% | 98.55%
8 | Плата за подключение и (или) технологическое присоединение (стр. 3.2 / стр. 4) | (руб./Гкал·ч, руб./кВт)
9 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа (стр. 3.3 / стр. 4) | (руб./тыс. м³)
стр. 3.2, 4, 8 - для организаций, представляющих инвестиционную программу, реализуемую за счет платы за подключение и (или) технологическое присоединение
стр. 3.3, 4, 9 - для организаций, представляющих программу газификации, реализуемую за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа
стр. 1-7 - для всех остальных организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности
1 - одноставочные тарифы, утвержденные согласно Постановления РЭК Свердловской области от 29.12.2023 № 265-ПК. Обществу установлены тарифы в разбивке по полугодиям. Для сопоставимости данных, исходя из утвержденной необходимой валовой выручки и величины полезного отпуска электрической энергии, принят расчетный годовой тариф. В 2025-2029 гг указан тариф без учета инвестиционной составляющей.
2 - ожидаемый одноставочный тариф на 2025-2029гг. представлен в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 29.12.2023 г. № 265-ПК, проиндексированный на ИПЦ согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года, разработанному Минэкономразвития России, представленным в сентябре 2023г.
3 - объем полезного отпуска продукции на 2025-2029гг. соответствует величине, учтенной РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2024г (согласно Приложению №3 к выписке из протокола заседания Правления РЭК Свердловской области от 29.12.2023 № 37-ПК).
| Директор Нижнетагильского филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" |  | ___________________________
м.п.

## форма 3
Приложение № 3
Расчет эффективности инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области
1. Прирост денежных средств
Показатели | Развитие инвестиций
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год
Полезный отпуск энергии, Гкал (кВт·ч) | 1169370018 | 1169370018 | 1169370018 | 1169370018 | 1169370018
Объем выручки без НДС, тыс. рублей | 1212461.9374 | 956300.3631 | 979170.3529 | 1005186.6321 | 990653.0862
Себестоимость продукции, тыс. рублей | 1152460.9581 | 895132.5039 | 917630.5328 | 940674.2528 | 943462.2817
Налоги, тыс. рублей | 30336.9793 | 30130.8592 | 28802.8201 | 31732.3793 | 27240.8045
Прибыль после налогообложения, тыс. рублей | 29664 | 31037 | 32737 | 32780 | 19950
Абсолютный прирост денежных средств (АПДС) | 29664 | 31037 | 32737 | 32780 | 19950
2. Показатель эффективности (ПЭ). Расчет показателей эффективности.
Объем инвестиций (ОИ), тыс. рублей, в том числе: | Формула | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год
Прибыль |  | 29664 | 31037 | 32737 | 32780 | 19950
Коэффициент эффективности инвестиций (ПЭ), % | АПСД/ОИ*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. Окупаемость проекта (ОП)
Показатели | Формула | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год
Срок окупаемости | ОП=ОИ/АПДС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Правовой, человеческий и другие факторы эффективности, учтенные при расчете
Реализация инвестиционной программы приведет к повышению безопасности системы электроснабжения, повышению надежности и бесперебойности электроснабжения, в том числе объектов социального значения.
Реализация проекта "Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/10/6 кВ Прокатная" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 и 2 категории.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/6 кВ НТМК" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция системы телемеханики и связи на ПС 110/6 кВ Обжиговая" необходима для выполнения требований технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» №85-ТУ-00246 от 05.10.2022г. и введения в работу силового трансформатора №2 на ПС Обжиговая
Реализация проекта "Реконструкция ВЛ-6 кВ №18" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Для устранения несоответствия конструкции ВЛ требованиям НТД, снижения угрозы жизни и здоровью неограниченного круга лиц, необходимо выполнить реконструкцию ВЛ 6 кВ №18, с применением современных материалов и оборудования с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 35/6 кВ Горная" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, которые относятся к социально значимым объектам жилого массива. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция ПС-16" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, которые относятся к социально важным потребителям. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция АЧР, СКУД на ПС Прокатная, Коксовая, Шлаковая, Доменная, Кислородная, Нижняя" способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», обеспечению нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция РАС и системы освещения на ПС Магнетитовая, Аглофабрика, Горная, Карьер" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция регистраторов аварийных событий на ПС НТМК, Кислородная, Коксовая, Доменная" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция АЧР ПС Карьер" способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», обеспечению нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Коксовая"позволит обеспечить выполнение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 и 2 категории, а так же повысить надежность электроснабжения основных производств АО "ЕВРАЗ НТМК", а так же сторонних потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/6 кВ Обогатительная" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 категории.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/6 кВ Прокатная" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 и 2 категории.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/6 кВ Евстюниха" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей I категории, так же потребителями подстанции являются социально значимые объекты пос. Евстюниха (котельная, насосные) и детские центры отдыха. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/6 кВ Обжиговая" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 категории. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция ПС-3" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, которые относятся к социально-важным потребителям. Основными социально-важными объектам являются объекты дошкольного, школьного образовательных учреждений, а также учреждения средне-профессионального образования. Социальная обстановка в городе во многом зависит от стабильности и качества поставляемой электроэнергии.
Реализация проекта "Реконструкция систем мониторинга ОЗЗ на ПС НТМК, ПС Коксовая, ПС Шлаковая" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 и 2 категории.
Реализация проекта "Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС Аглофабрика" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. В работе ПС «Аглофабрика» не допустимы перерывы в подаче электроэнергии, так как ее потребители, в основном, относятся к 1-й категории.
Реализация проекта "Реконструкция ЗРУ-6 и ЗРУ-1,65 кВ ПС Аглофабрика" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. В работе ПС «Аглофабрика» не допустимы перерывы в подаче электроэнергии, так как ее потребители, в основном, относятся к 1-й категории.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/6 кВ Магнетитовая" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 категории.
Реализация проекта "Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/6 кВ Кислородная" способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», обеспечению нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1, 2, 3 категории.
Прочие инвестиционные проекты направлены на обеспечение надежного электроснабжения потребителей и своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ.

## форма 4
Приложение № 4
Инвестиционная программа организации, реализуемая за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по ООО "ЕвразЭнергоТранс" за 2025-2029 гг.
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Основные технические характеристики |  | Источник финансирования | Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей |  |  |  | Календарные сроки исполнения |  |  |  | Эффективность реализации, тыс. рублей
[9 empty] | ПИР* |  | СМР**
|  | Единицы измерения | Количество |  | ПИР* | Материалы и оборудование | СМР** | Итого | начало | завершение | начало | завершение
2025 год
1 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/10/6 кВ Прокатная | шт | 2 | Всего, в том числе: | 3094 | 27310 | 11751 | 42155 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
|  |  |  | прибыль | 3094 | 14819 | 11751 | 29664
|  |  |  | амортизация |  | 11502 |  | 11502
|  |  |  | прочие источники |  | 989 |  | 989
2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ НТМК | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 4330 | 46311 | 17417 | 68058 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
|  |  |  | прибыль |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 4330 | 46311 | 17417 | 68058
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция системы телемеханики и связи на ПС 110/6 кВ Обжиговая | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 6124 | 1715 | 7839 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
|  |  |  | прибыль |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация |  | 6124 | 1715 | 7839
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №18 | линия | 1 | Всего, в том числе: | 1341 | 8154 | 3351 | 12846 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 1341 | 5594 | 2402 | 9337
|  |  |  | прочие источники |  | 2560 | 949 | 3509
5 | Реконструкция ПС-16 (с заменой отходящей КВЛ-6 кВ ф.7 ПС-16 до РП-3) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 2167 | 4255 | 3841 | 10263 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 2167 | 4255 | 3841 | 10263
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
6 | Реконструкция АЧР, СКУД на ПС Прокатная, Коксовая, Шлаковая, Доменная, Кислородная, Нижняя | шт. | 6 | Всего, в том числе: | 7154 | 34065 | 11281 | 52500 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 7154 | 34065 | 11281 | 52500
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
7 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | приборы учета (шт.) | 195 | Всего, в том числе: | 0 | 8506 | 1080 | 9586 |  |  | 2025 | 2026
|  |  |  | прибыль |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация |  | 8506 | 1080 | 9586
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
12 | Автовышка 18м на базе автомобиля ГАЗ | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 7421 | 0 | 7421 |  |  | 2025 | 2025
|  |  |  | прибыль |  | 0 |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 0 |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  | 7421 |  | 7421
13 | Автомобиль ГАЗ грузопассажирский фургон 6+1 мест | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1983 | 0 | 1983 |  |  | 2025 | 2025
|  |  |  | прибыль |  | 0 |  | 0
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  | 1983 |  | 1983
8 | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1 мест | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025 | 2025
прибыль
амортизация
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
Итого за 2025 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 18086 | 144129 | 50436 | 212651
|  |  |  | прибыль | 3094 | 14819 | 11751 | 29664
|  |  |  | амортизация | 14992 | 116357 | 37736 | 169085
|  |  |  | прочие источники | 0 | 12953 | 949 | 13902
2026 год
1 | Реконструкция ПС-16 (с заменой отходящей КВЛ-6 кВ ф.7 ПС-16 до РП-3) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 7551 | 2707 | 10258 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 7551 | 2707 | 10258
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция АЧР, СКУД на ПС Прокатная, Коксовая, Шлаковая, Доменная, Кислородная, Нижняя | система | 6 | Всего, в том числе: | 0 | 10121 | 9478 | 19599 |  |  | 2025 | 2026
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 10121 | 9478 | 19599
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | приборы учета (шт.) | 215 | Всего, в том числе: | 0 | 8847 | 1123 | 9970 |  |  | 2025 | 2026
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 8847 | 1123 | 9970
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция РАС и системы освещания на ПС Магнетитовая, Аглофабрика, Горная, Карьер | система | 4 | Всего, в том числе: | 7528 | 17071 | 11416 | 36015 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 7528 | 17071 | 11416 | 36015
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция регистраторов аварийных событий на ПС НТМК, Кислородная, Коксовая, Доменная | система | 4 | Всего, в том числе: | 5046 | 13793 | 8351 | 27190 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль | 0 | 10837 | 8351 | 19188
|  |  |  | амортизация | 5046 | 2956 |  | 8002
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
5 | Реконструкция АЧР ПС Карьер | система | 1 | Всего, в том числе: | 1144 | 2384 | 1372 | 4900 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 1144 | 2384 | 1372 | 4900
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Коксовая | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 5809 | 74349 | 15102 | 95260 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 5809 | 74349 | 15102 | 95260
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 1162 | 8364 | 2323 | 11849 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль | 1162 | 8364 | 2323 | 11849
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
7 | Экскаватор-погрузчик | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 6777 | 0 | 6777 |  |  | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль |  | 0 |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 0 |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  | 6777 |  | 6777
8 | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1 мест | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 3098 | 0 | 3098 |  |  | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль |  | 0 |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 0 |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  | 3098 |  | 3098
9 | Автомобиль ГАЗ грузопассажирский фургон 6+1 мест | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 2062 | 0 | 2062 |  |  | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль |  | 0 |  | 0
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  | 2062 |  | 2062
10 | Кран-манипулятор на базе автомобиля ГАЗ | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 7605 | 0 | 7605 |  |  | 2026 | 2026
|  |  |  | прибыль |  | 0 |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 0 |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  | 7605 |  | 7605
Итого за 2026 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 20689 | 162022 | 51872 | 234583
|  |  |  | прибыль | 1162 | 19201 | 10674 | 31037
|  |  |  | амортизация | 19527 | 123279 | 41198 | 184004
|  |  |  | прочие источники | 0 | 19542 | 0 | 19542
2027 год
1 | Реконструкция ПС-16 (с заменой отходящей КВЛ-6 кВ ф.7 ПС-16 до РП-3) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 8129 | 1530 | 9659 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028
|  |  |  | прибыль |  | 1780 | 400 | 2180
|  |  |  | амортизация | 0 | 6349 | 1130 | 7479
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Обогатительная | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 6041 | 42286 | 12082 | 60409 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027
|  |  |  | прибыль | 0 | 30557 | 0 | 30557
|  |  |  | амортизация | 6041 | 11729 | 12082 | 29852
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Обжиговая | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 4833 | 50743 | 9967 | 65543 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 4833 | 50743 | 9967 | 65543
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Прокатная | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 10189 | 61971 | 8711 | 80871 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 10189 | 61971 | 8711 | 80871
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
Итого за 2027 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 21063 | 163129 | 32290 | 216482
|  |  |  | прибыль | 0 | 32337 | 400 | 32737
|  |  |  | амортизация | 21063 | 130792 | 31890 | 183745
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2028 год
1 | Реконструкция ПС-16 (с заменой отходящей КВЛ-6 кВ ф.7 ПС-16 до РП-3) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 7904 | 2326 | 10230 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028
|  |  |  | прибыль |  |  | 624 | 624
|  |  |  | амортизация |  | 7904 | 1702 | 9606
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Прокатная | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 41510 | 6572 | 48082 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация |  | 41510 | 6572 | 48082
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Евстюниха |  |  | Всего, в том числе: | 3769 | 30156 | 6283 | 40208 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028
|  |  |  | прибыль | 3769 | 16261 | 6283 | 26313
|  |  |  | амортизация | 0 | 13895 | 0 | 13895
|  |  |  | прочие источники |  | 0 |  | 0
5 | Реконструкция систем мониторинга ОЗЗ на ПС НТМК, ПС Коксовая, ПС Шлаковая |  |  | Всего, в том числе: | 1885 | 16711 | 2513 | 21109 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 1885 | 16711 | 2513 | 21109
|  |  |  | прочие источники |  | 0 |  | 0
6 | Реконструкция ЗРУ-6 и ЗРУ-1,65 кВ ПС Аглофабрика |  |  | Всего, в том числе: | 5568 | 65508 | 24308 | 95384 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028
|  |  |  | прибыль | 5568 | 275 | 0 | 5843
|  |  |  | амортизация | 0 | 65233 | 24308 | 89541
|  |  |  | прочие источники |  | 0 |  | 0
Итого за 2028 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 11222 | 161789 | 42002 | 215013
|  |  |  | прибыль | 9337 | 16536 | 6907 | 32780
|  |  |  | амортизация | 1885 | 145253 | 35095 | 182233
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2029 год
1 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС Аглофабрика | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 3827 | 33778 | 14535 | 52140 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029
|  |  |  | прибыль | 0 | 10391 | 9559 | 19950
|  |  |  | амортизация | 3827 | 23387 | 4976 | 32190
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ПС-3 | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 800 | 13793 | 4480 | 19073 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 800 | 13793 | 4480 | 19073
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Горная | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 2613 | 13068 | 3267 | 18948 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 2613 | 13068 | 3267 | 18948
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Магнетитовая | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 3920 | 32016 | 5880 | 41816 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация | 3920 | 32016 | 5880 | 41816
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/6 кВ Кислородная | шт. | 2 | Всего, в том числе: | 3620 | 31948 | 13748 | 49316 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029
|  |  |  | прибыль |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 3620 | 31948 | 13748 | 49316
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
6 | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1 мест | шт. | 2 | Всего, в том числе: | 0 | 6970 | 0 | 6970 |  |  | 2029 | 2029
|  |  |  | прибыль |  | 0 |  | 0
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  | 6970 |  | 6970
Итого за 2029 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 14780 | 131573 | 41910 | 188263
|  |  |  | прибыль | 0 | 10391 | 9559 | 19950
|  |  |  | амортизация | 14780 | 114212 | 32351 | 161343
|  |  |  | прочие источники | 0 | 6970 | 0 | 6970
За весь период реализации инвестиционной программы |  |  |  | Всего, в том числе: | 85840 | 762642 | 218510 | 1066992
|  |  |  | прибыль | 13593 | 93284 | 39291 | 146168
|  |  |  | амортизация | 72247 | 629893 | 178270 | 880410
|  |  |  | прочие источники | 0 | 39465 | 949 | 40414
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы

## форма 5
Утверждено: Генеральный директор ООО "ЕвразЭнергоТранс" __________________ И.Н. Беспалов
Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по ООО "ЕвразЭнергоТранс" за 4 квартал 2023 года
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области №439 от 26.09.2023г.) | [5 empty] | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) |  |  |  | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) |  |  |  | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально) | [5 empty] | Подтверждающие документы
|  | По источникам, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | В натуральных показателях |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | В натуральных показателях |  | Наименование документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.) | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Номер страницы представленных документов
|  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Единицы измерения | количество | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Единицы измерения | количество |  |  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Реконструкция ПС 110/6кВ «Обжиговая» | 86706.87 | 14447 | 72259.87 | 0 | 108322.0004 | 31797.0002 | 76525.0002 | 0 |  |  | 86706.87 | 14447 | 72259.87 | 0 | 108296.898 | 31771.908 | 76524.99 |  | 108296.898 | 31771.908 | 76524.99 |  |  |  | сч-ф №98 и ТОРГ-12 №99 от 01.09.23г. | оборудование | 8073.498 |  | 8073.498 |  | 6-12
[26 empty] | сч-ф №97 и ТОРГ-12 №98 от 11.09.23г. | оборудование | 2850 |  | 2850 |  | 13-18
[26 empty] | сч-ф №106 и ТОРГ-12 №107 от 02.10.23г. | оборудование | 8744.9825 |  | 8744.9825 |  | 19-25
[26 empty] | сч-ф №109 и ТОРГ-12 №110 от 14.10.23г. | оборудование | 35200 |  | 35200 |  | 26-31
[26 empty] | сч-ф №111 и ТОРГ-12 №113 от 23.10.23г. | оборудование | 1001.9 |  | 1001.9 |  | 32-37
[26 empty] | сч-ф №114 и ТОРГ-12 №116 от 25.10.23г. | оборудование | 285 |  | 285 |  | 38-44
[26 empty] | сч-ф №126 и ТОРГ-12 №128 от 14.11.23г. | оборудование | 41.34 | 41.34 |  |  | 45-50
[26 empty] | сч-ф №132 и ТОРГ-12 №134 от 21.11.23г. | оборудование | 5025.9375 |  | 5025.9375 |  | 51-56
[26 empty] | сч-ф №133 и ТОРГ-12 №135 от 27.11.23г. | оборудование | 15446.6908 | 102.9968 | 15343.694 |  | 57-62
[26 empty] | сч-ф №134 и ТОРГ-12 №136 от 28.11.23г. | оборудование | 4117.5667 | 4117.5667 |  |  | 63-69
[26 empty] | сч-ф №146 и ТОРГ-12 №148 от 01.12.23г. | оборудование | 54 | 54 |  |  | 70-75
[26 empty] | сч-ф №145 и ТОРГ-12 №147 от 05.12.23г. | оборудование | 976.736 | 976.736 |  |  | 76-81
[26 empty] | сч-ф №152 и ТОРГ-12 №154 от 11.12.23г. | оборудование | 4730 | 4730 |  |  | 82-87
[26 empty] | сч-ф №153 и ТОРГ-12 №155 от 13.12.23г. | оборудование | 4811 | 4811 |  |  | 88-93
[26 empty] | сч-ф №168 и акт №03 от 25.12.23г. | ПИР | 4618 | 4618 |  |  | 94- 95
[26 empty] | сч-ф №167 и акт №04 от 25.12.23г. | ПИР | 3140 | 3140 |  |  | 96-97
[26 empty] | сч-ф №166, акты КС-2 №1,2,3,4,5,6,7, справка КС-3 №1/1 от 25.12.23г. | СМР | 4722.262 | 4722.262 |  |  | 98-172
[26 empty] | сч-ф №170, акты КС-2 №1,2,3,4,5, справка КС-3 №1/1 от 25.12.23г. | СМР | 1466.1628 | 1466.1628 |  |  | 173-205
[26 empty] | сч-ф №171, акты КС-2 №1,2,3,4,5,6, справка КС-3 №1/1 от 25.12.23г. | СМР | 2991.8437 | 2991.8437 |  |  | 206-246
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 25.12.23г. | [5 empty] | 247-249
[26 empty] | Акт ОС-3 №ЕЭТ00000006 от 25.12.23г. | [5 empty] | 250-251
2 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 2903 | 2903 | 0 | 0 |  |  | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 2717.1408 | 2717.1408 |  |  | 2717.1408 | 2717.1408 |  |  |  |  | сч-ф №36 и ТОРГ-12 №36 от 08.09.23г. | оборудование | 812.5732 | 812.5732 |  |  | 253-259
[26 empty] | сч-ф №47, акты КС-2 №1,2,3, справка КС-3 №1 от 01.11.23г. | СМР | 1904.5675 | 1904.5675 |  |  | 260-274
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 01.11.23г. |  | 0 |  |  |  | 275-277
[26 empty] | Акт ОС-3 №ЕЭТ00000001 от 27.11.23г. |  | 0 |  |  |  | 278-279
3 | Объекты электро-сетевого хозяйства г. Качканар | 0 | 0 | 0 | 0 | 109578.77 | 0 | 0 | 109578.77 | [6 empty] | 131341.5167 | 0 | 0 | 131341.5167 | 131341.5167 |  |  | 131341.5167 |  |  | Договор №3 купли-продажи муниципального имущества от 17.08.2023г. с КУМИ Качканарского городского округа | Выкуп электро-сетевого комплекса | 122341.5167 |  |  | 122341.5167 | 281-299
[26 empty] | Договор №ЕЭТ 23/3-3 купли-продажи муниципального имущества от 29.06.2023г. С Шиловым В.М. | Выкуп электро-сетевого комплекса | 9000 |  |  | 9000 | 300-310
4 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от опоры 44/22 ф.2 ТП-1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 151.4603 | 0 | 0 | 151.4603 | 151.4603 |  |  | 151.4603 |  |  | УПД №9171, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 30.08.23г. |  | 151.4603 |  |  | 151.4603 | 312-319
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 30.08.23г. |  | 0 |  |  |  | 320-322
[26 empty] | Акт ОС-1 №ЕЭТ00000257 от 20.12.2023г. |  | 0 |  |  |  | 323-325
5 | Стр-во линейного ответвлен.от опоры №6 ф.1 ТП-1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 171.2196 | 0 | 0 | 171.2196 | 171.2196 |  |  | 171.2196 |  |  | УПД №8082, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 01.08.23г. |  | 171.2196 |  |  | 171.2196 | 327-334
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 01.08.23г. |  | 0 |  |  |  | 335-337
[26 empty] | Акт ОС-1 №ЕЭТ00000256 от 20.12.2023г. |  | 0 |  |  |  | 338-340
6 | Комплекс стр-ва линейных ответвлений ВЛ-0,4кВ от тр-ых пс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5654 | 0 | 0 | 184.5654 | 184.5654 |  |  | 184.5654 |  |  | УПД №8081, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 01.08.23г. |  | 25.4016 |  |  | 25.4016 | 342-348
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 01.08.23г. |  | 0 |  |  |  | 349-351
[26 empty] | УПД №10296, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 28.09.23г. |  | 20.1085 |  |  | 20.1085 | 352-358
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 28.09.23г. |  | 0 |  |  |  | 359-361
[26 empty] | УПД №10484, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 30.10.23г. |  | 19.9125 |  |  | 19.9125 | 362-368
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 30.10.23г. |  | 0 |  |  |  | 369-371
[26 empty] | УПД №10485, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 30.10.23г. |  | 14.6446 |  |  | 14.6446 | 372-378
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 30.10.23г. |  | 0 |  |  |  | 379-381
[26 empty] | УПД №11553, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 28.11.23г. |  | 51.2304 |  |  | 51.2304 | 382-388
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 28.11.23г. |  | 0 |  |  |  | 389-391
[26 empty] | УПД №12763, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 18.12.23г. |  | 53.2678 |  |  | 53.2678 | 392-395
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 18.12.23г. |  | 0 |  |  |  | 396-398
[26 empty] | Акт ОС-1 №ЕЭТ000000253 от 20.12.23г. |  | 0 |  |  |  | 399-401
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-328 ф.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 210.0921 | 0 | 0 | 210.0921 | 210.0921 |  |  | 210.0921 |  |  | УПД №10297, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 28.09.23г. |  | 210.0921 |  |  | 210.0921 | 403-409
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 28.09.23г. |  | 0 |  |  |  | 410-412
[26 empty] | Акт ОС-1 №ЕЭТ000000254 от 20.12.23г. |  | 0 |  |  |  | 413-415
8 | КЛ-0,4 кВ ТП-1619 ф 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.9165 | 0 | 0 | 780.9165 | 780.9165 |  |  | 780.9165 |  |  | Счет №42, акт №2568 от 25.05.23г.. |  | 172.1301 |  |  | 172.1301 | 417-419
[26 empty] | УПД №12862, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 25.12.23г. |  | 118.5026 |  |  | 118.5026 | 420--435
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 25.12.23г. |  | 0 |  |  |  | 436-438
[26 empty] | УПД №ЦБ-898 от 04.09.2023г. |  | 30.3394 |  |  | 30.3394 | 439-440
[26 empty] | УПД №509/17011967-5-2 от11.09.2023г. |  | 3.9075 |  |  | 3.9075 | 441
[26 empty] | УПД №509/17011540-88 от 12.09.2023г. |  | 10.3512 |  |  | 10.3512 | 442
[26 empty] | УПД №509/17011540-2-1 от12.09.2023г. |  | 6.0062 |  |  | 6.0062 | 443-444
[26 empty] | УПД №509/17011967-5-1 от 11.09.2023г. |  | 0.93324 |  |  | 0.93324 | 445-446
[26 empty] | УПД №509/17011967-5-3 от 11.09.2023г. |  | 10.2467 |  |  | 10.2467 | 447-448
[26 empty] | УПД №509/17011967 от 11.09.2023г. |  | 281.4738 |  |  | 281.4738 | 449
[26 empty] | УПД №509/17011967-8 от 11.09.2023г. |  | 21.8059 |  |  | 21.8059 | 450
[26 empty] | УПД №2379 от 15.08.2023г. |  | 8.3317 |  |  | 8.3317 | 451
[26 empty] | УПД №61 от 21.08.2023г. |  | 17 |  |  | 17 | 452-453
[26 empty] | УПД №127 от 02.08.2023г. |  | 99.8 |  |  | 99.8 | 454
[26 empty] | Акт ОС-1 №ЕЭТ000000265 от 25.12.23г. |  | 0 |  |  |  | 455-457
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1638 отпайка оп.44/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 348.1 | 348.1 |  |  | 348.1 |  |  | УПД №11535, акт КС-2 №1, справка КС-3 №1 от 20.11.23г. |  | 348.1 |  |  | 348.1 | 459-468
[26 empty] | Акт КС-11 №1 от 20.11.23г. |  | 0 |  |  |  | 469-470
[26 empty] | Акт ОС-1 №ЕЭТ000000255 от 20.12.23г. |  | 0 |  |  |  | 471-473
10 | Автомобиль ГАЗ221717 Соболь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.5 | 0 | 0 | 2112.5 | 2112.5 |  |  | 2112.5 |  |  | УПД №ЭНА0000646 от 28.12.2023г. |  | 2112.5 |  |  | 2112.5 | 475
11 | Система видеонаблюдения ПС Обогатительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0748 | 0 | 0 | 161.0748 | 161.0748 |  |  | 161.0748 |  |  | Сч-ф и ТОРГ-12 №1151 от 09.11.2023г. |  | 161.0748 |  |  | 161.0748 | 477-478
Всего: |  | 89609.87 | 17350 | 72259.87 | 0 | 220803.7704 | 34700.0002 | 76525.0002 | 109578.77 | 0 | 0 | 89609.87 | 17350 | 72259.87 | 0 | 246475.4841 | 34489.0488 | 76524.99 | 135461.4453 | 246475.4841 | 34489.0488 | 76524.99 | 135461.4453
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы
*** - доввод основных средств

## Лист1 (hidden)
17070
ПИР |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" | 8980 | 22390 | 70429 | 101799 | 8.98 | 22.39 | 70.429
Материалы и оборудование |  | Реконструкция системы компенсации емкостных токов ПС "Прокатная" | 529 | 1141 | 5755 | 7425 | 0.529 | 1.141 | 5.755
СМР в т.ч. регис. Объекта |  | Реконструкция системы телемеханизации подстанций: ПС НТМК (ГПП-1); ПС Кислородная (ГПП-2); ПС Прокатная (ГПП-4); ПС Доменная (ГПП-7), с внедрением СОТИАССО | 3917 | 9225 | 19755 | 32897 | 3.917 | 9.225 | 19.755
Прочие |  | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Евстюниха" | 353 | 513 | 1424 | 2290 | 0.353 | 0.513 | 1.424
| 9965 | Реконструкция ПС "Горная" с организацией второго ввода 35 кВ | 2705 | 4611 | 10862 | 18178 | 2.705 | 4.611 | 10.862
ПИР |  | Реконструкция ЗРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" | 2333 | 4999 | 36658 | 43990 | 2.333 | 4.999 | 36.658
Материалы и оборудование |  | Проектирование и реализация работ по монтажу системы видеонаблюдения на ПС ЕЭТ (ПС НТМК, ПС Нижняя, ПС Прокатная) | 998 | 1423 | 3786 | 6207 | 0.998 | 1.423 | 3.786
СМР в т.ч. регис. Объекта |  | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС НТМК | 816 | 1289 | 5157 | 7262 | 0.816 | 1.289 | 5.157
Прочие |  | Реконструкция устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) на ПС 110/6кВ «Обогатительная», "Магнетитовая", "Евстюниха" | 826 | 1706 | 4085 | 6617 | 0.826 | 1.706 | 4.085
Реконструкция щита собственных нужд (0,4 кВ) ПС "Аглофабрика" |  | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Аглофабрика" | 766 | 2400 | 6239 | 9405 | 0.766 | 2.4 | 6.239
ПИР |  | Реконструкция ОРУ- 110кВ ПС Доменная | 5720 | 16600 | 57763 | 80083 | 5.72 | 16.6 | 57.763
Материалы и оборудование |  | Реконструкция ОПУ ПС НТМК | 2166 | 7612 | 12823 | 22601 | 2.166 | 7.612 | 12.823
СМР в т.ч. регис. Объекта |  | Проектирование и реализация работ по монтажу системы РАС на ПС ЕЭТ (ПС Шлаковая, ПС Евстюниха, ПС Обогатительная | 452 | 954 | 4517 | 5923 | 0.452 | 0.954 | 4.517
Прочие |  | Реконструкция щита постоянного тока ПС НТМК | 841 | 3246 | 12983 | 17070 | 0.841 | 3.246 | 12.983
| 21288 | Реконструкция щита постоянного тока ПС Кислородная | 883 | 1816 | 7266 | 9965 | 0.883 | 1.816 | 7.266
ПИР |  | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Шахта | 2100 | 3850 | 15338 | 21288 | 2.1 | 3.85 | 15.338
Материалы и оборудование |  | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Аглофабрика, с заменой силового трансформатора | 2024 | 7232 | 22227 | 31483 | 2.024 | 7.232 | 22.227
СМР в т.ч. регис. Объекта |  | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС Кислородная | 899 | 1486 | 5946 | 8331 | 0.899 | 1.486 | 5.946
Прочие | 0 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | 0 | 1483 | 15155 | 16638 | 0 | 1.483 | 15.155
| 31483 |  | 37308 | 93976 | 318168 | 449452
ПИР | [5 empty] | #REF!
Материалы и оборудование |  |  |  |  | #REF! | #REF!
СМР в т.ч. регис. Объекта |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прочие | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 8331 |  |  |  |  | #REF!
ПИР | [5 empty] | #REF!
Материалы и оборудование | [5 empty] | #REF!
СМР в т.ч. регис. Объекта
Прочие | 0
ПИР
Материалы и оборудование
СМР в т.ч. регис. Объекта
Прочие
16638
ПИР
Материалы и оборудование
СМР в т.ч. регис. Объекта
Прочие
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 36852
Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ | 2241
ГАЗ (грузопассажирский, тент) | 1508
Автомобиль Тойота | 2516
Стреловой погрузчик гп 10т | 11139
ГАЗ (пассажирский, 8+1) | 1774
Ножничный самоходный подъемник | 3085.2293
Самосвал КАМАЗ | 4439.7463
ГАЗ (грузопассажирский, 6+1) | 3771.6393
Фронтальный погрузчик - экскаватор | 6378.072

## Лист3 (hidden)
Таблица №1 Корректировка инвестиционной программы по источникам финансирования
№ п/п | Показатель | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого |  | Отклонение
|  | Корректировка ИП письму №1238 от 14.09.2021г | Корректировка ИП (от 23.09.2021г.) | Корректировка ИП письму №1238 от 14.09.2021г | Корректировка ИП (от 23.09.2021г.) | Корректировка ИП письму №1238 от 14.09.2021г | Корректировка ИП (от 23.09.2021г.) | Корректировка ИП письму №1238 от 14.09.2021г | Корректировка ИП (от 23.09.2021г.) | Корректировка ИП письму №1238 от 14.09.2021г | Корректировка ИП (от 23.09.2021г.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Источники финансирования инвестиционной программы |  | 84.148 | 84.148 | 101.81 | 101.81 | 105.858 | 105.858 | 111.208 | 111.208 | 403.024 | 403.024 | 0
I | Собственные средства всего, в том числе: | 84.148 | 84.148 | 101.81 | 101.81 | 105.858 | 105.858 | 111.208 | 111.208 | 403.024 | 403.024 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 26.8 | 26.8 | 29.993 | 29.993 | 30.102 | 30.102 | 30.851 | 30.851 | 117.746 | 117.746 | 0
| Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 25.271 | 0 | 10.1242 | 29.9932 | 30.102 | 30.102 | 20.4718 | 30.8508 | 85.969 | 90.9459 | 4.9769
| Прочие инвестиционные проекты | 1.529 | 0 | 19.8689 | 0 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 31.7773 | 0 | -31.7773
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 57.348 | 57.348 | 71.817 | 71.817 | 75.756 | 75.756 | 80.357 | 80.357 | 285.278 | 285.278 | 0
| Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 57.348 | -19.073 | 68.7319 | 48.8629 | 75.756 | 75.756 | 80.3574 | 69.9781 | 282.1932 | 175.524 | -106.6693
| Прочие инвестиционные проекты | 0 | 19.073 | 3.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0852 | 19.073 | 15.9878
|  | 0 | -26.8 | 0.00016107 | 0.00016107 | 0 | 0 | 8.4095e-05 | -0.00023773 | 0.00024517 | -26.8001
|  | 0 | 57.348 | -8.4997e-05 | 22.9541 | 0 | 0 | -0.00038722 | 10.3789 | -0.00047222 | 90.681
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0