## смета Реконструк РУК ССПИ ОДС
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.24
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ССПИ ОДС СП | [13 empty] | на смета Реконструк РУК ССПИ ОДС СП,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 58784079.6 | руб.
| строительных работ |  | 48986733 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2025г. | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2025г.
1 | УНЦ(2018)-П6-09 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 3000000; 10: 3000000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 3000000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 4766979 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г. |  |  |  | 10: 4766979 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г.
Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г. ОП-10 | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г. ОП-10
ОП-10 | [17 empty] | ОП-10
2 | УНЦ(2018)-А5-06 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2514720; 10: 2514720 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
3 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
4 | УНЦ(2018)-А5-04 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2490800; 10: 2490800 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 8272160 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 13144402 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2025г. ОП-10 |  |  |  | 10: 13144402 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2025г. ОП-10
Раздел 3. Электромонтажные работы 2026г. ПС Ерунаковская и Малиновская | [14 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы 2026г. ПС Ерунаковская и Малиновская
Ерунаковская | [17 empty] | Ерунаковская
5 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
6 | УНЦ(2018)-А5-04 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2490800; 10: 2490800 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
7 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 380640; 10: 380640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
ПС Малиновская | [17 empty] | ПС Малиновская
8 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
9 | УНЦ(2018)-А5-04 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2490800; 10: 2490800 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
10 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 380640; 10: 380640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 12276160 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 20404040 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2026г. ПС Ерунаковская и Малиновская |  |  |  | 10: 20404040 |  |  |  | Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2026г. ПС Ерунаковская и Малиновская
Раздел 4. Электромонтажные работы 2027г. ПС Капитальная | [14 empty] | Раздел 4. Электромонтажные работы 2027г. ПС Капитальная
11 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
12 | УНЦ(2018)-А5-04 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2490800; 10: 2490800 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 4 коммутаторами
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
13 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 380640; 10: 380640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [16 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 6138080 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 10671313 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы 2027г. ПС Капитальная |  |  |  | 10: 10671313 |  |  |  | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы 2027г. ПС Капитальная
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 29686400 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 48986733 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-13) |  |  |  | 10: 2018675 | [7 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-13)
дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-13) |  |  |  | 10: 1807190 | [7 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-13)
дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-13) |  |  |  | 10: 1742638 | [7 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-13)
дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-13) |  |  |  | 10: 5147215 | [7 empty] | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-13)
дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-13) |  |  |  | 10: 2343323 | [7 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-13)
дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-13) |  |  |  | 10: 2265508 | [7 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-13)
дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-13) |  |  |  | 10: 2160526 | [7 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-13)
дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 5-13) |  |  |  | 10: 1345965 | [7 empty] | дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 5-13)
дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 11-13) |  |  |  | 10: 469293 | [7 empty] | дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 11-13)
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [20 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-4 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 |  |  |  | 10: 17911380 | [7 empty] | Итого Поз. 1-4 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
Итого Поз. 5-10 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 20404040 | [7 empty] | Итого Поз. 5-10 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого Поз. 11-13 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 10671313 | [7 empty] | Итого Поз. 11-13 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого |  |  |  | 10: 48986733 | [7 empty] | Итого
в т.ч. | [20 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 4766979 | [7 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 30953827.8 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 13265926.2 | [7 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 48986733 | [7 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 9797346.6 | [7 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 58784079.6 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ведущий инженер сметчик ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: заместитель ТД ____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]