## 1
[16 empty] | Энергопринимающие устройства | Объекты элекросетевого хозяйства | Объект по производству электрической энергии
№ п/п | Наименование заявителя | Центр питания | Наименование объекта присоединения | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с заявкой на технологическое присоединение, кВт | № и дата поступления заявки на технологическое присоединение | № договора на ТП | Стоимость услуги по договору, руб без НДС | Условия оплаты | Статус договора (действующий/закрыт) | Срок действия технических условий на технологическое присоединение | Дата поступления уведомления о выполнении ТУ | Дата акта о выполнении ТУ | Дата акта об осуществлении ТП | N и дата получения разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергетических установок | Дата ввода в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | ЦРП-7 вв.1, вв.2 | 3400 | №660 от 05.05.2022 | ЕЭТ 23-2/3-9 | 14870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2025-06-04
2 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Зеленая-Спорткомплекс | 1956 | №742 от 19.05.2022 | ЕЭТ 23-2/-19 | 14870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2027-07-17
3 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Шерегеш-I-Ключевая-II с отпайками; ВЛ-35кВ Зеленая-Ключевая-II с отпайками | 820 | №184 от 02.02.23
4 | ООО "УГМК Шерегеш" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | 2 КВЛ 6/кВ, 4 КТПН 6/0,4ккВ | 2000 | вх.№1850 от 31.10.2022г. | ЕЭТ 22-2/3-20 | 44971 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2025-02-13
5 | ООО "Специализированный застройщик "Новый квартал" | ПС-9 | 4КЛ-6кВ, 2КТП 2*1000кВА 6/0,4кВ | 1780 | №470 от 20.03.2023 | ЕЭТ-23-2/3-7 | 329646.78 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2027-04-24
6 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | ПС 110/6кВ ОП-3 | ЗРУ-6кВ "Компрессорная станция" | 4500 | №1010 от 07.06.2023 | ЕЭТ 23-2/3-16 | 172258.39 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2027-07-19
7 | ООО "КузбассЭнергоСеть" | ПС 110/6кВ ОП-19 | КЛ-6кВ от яч.2-8 РУ-6кВ ПС 110/6кВ ОП-19 до ТП-20 | 1200 | вх.№1837 от 19.10.2022г. | ЕЭТ 23-2/3-29 | 14870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2026-11-06
8 | ООО "Эр Ликид Кузбасс" | ПС 110/6кВ ОП-3 | РП-314 "западная компрессорная" по существующей схеме | 3000 | вх.№1921 от 31.10.2023г. | ЕЭТ 23-2/3-30 | 14870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2026-11-30
9 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ ОП-20 | ТП-8 ф.1, ф.2 | 168.5 | вх.№1982 от 08.11.2023г. | ЕЭТ 23-2/3-31 | 14870 | а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | действующий | 2026-04-05
10 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Зеленая-Утуя | 17080 | вх.№2083 от 24.11.2023г.
11 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/10кВ ОП-6 | 2хКЛ-10кВ от яч.111 и яч.206 до ГНС-201А | 400 | вх.№2153 от 07.12.2023 | ЕЭТ 23-2/3-32 | 14870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2026-01-23
12 | ООО "ПромЭлектромонтаж" | ПС 110/35/6кВ ОП-20 | ТП-2 от яч.26 по существующей схеме | 320 | вх.№2255 от 21.12.2023 | ЕЭТ 24-2/3-1 | 17850 | а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | закрыт | 2026-05-23 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | №1026 от 07.03.2024
13 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/10кВ ОП-19 | 2хКЛ-6кВ от яч.1-4 и яч.2-13 ОП-19 до РП-34 | 1000 | вх.№105 от 26.01.2024 | ЕЭТ 24-2/3-3 | 17850 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий
14 | АО ОУК "Южкузбассуголь" филиал ш. Ерунаковская-8 | ПС 110/6,6/6,3кВ Ерунаковская-8 | объект по производствую э/э от ф.6-1-3, ф.6-2-3 | 1600 | вх.№256 от 19.02.2024