ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ССПИ ОДС РП»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Реконструкция ССПИ  ОДС РП планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2026-2027 годах с целью:

- осуществления автоматизированного контроля и управления режимами электроснабжения;

- сбора, обработки и передачи информации о параметрах режимов работы и состоянии коммутационного оборудования средствами телемеханики;

- организация передачи данных на ДП с использованием современных протоколов обмена данными по реализуемым каналам связи для передачи данных;

- обеспечения работы телемеханических устройств в структуре автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) ООО «ЕвразЭнергоТранс»

для следующих электроустановок ООО «ЕвразЭнергоТранс»:

- ПС 110 кВ Хвостохранилище;

- ПС 35кВ Шерегеш-3;

- ПС 110 кВ Шерегеш-1,

которые являются единственным источником электроснабжения насосной станции перекачки технологического шлама Абагурской фабрики ГРА АО «ЕВРАЗ ЗСМК», социально-значимых потребителей (многоквартирные дома, больницы, д/сады, котельные), горно-лыжного курорта поселка Шерегеш, Шерегешской шахты ГРА АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Инициаторы проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

- В настоящее время на объектах электроснабжения

- ПС 110 кВ Хвостохранилище;

- ПС 35кВ Шерегеш-3;

- ПС 110 кВ Шерегеш-1,

функционирующие системы ССПИ отсутствуют, что не позволяет осуществлять расширение функциональных возможностей систем управления энергообъектами  по  сравнению с существующими, за счет использования возможностей микропроцессорной техники, и повышения на этой основе надежности электроснабжения потребителей.

Система охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД на вышеперечисленных объектах отсутствуют, что не позволяет удаленно контролировать периметр подстанции, увеличивает риск проникновения посторонних лиц в электроустановку, снижает уровень защищенности объекта электроэнергетики.

- С целью повышения надежности потребителей, запитанных от ПС 110 кВ Хвостохранилище; ПС 35кВ Шерегеш-3; ПС 110 кВ Шерегеш-1, создания безопасных условий труда обслуживающего персонала, повышения уровня антитеррористической защищенности объекта, повышения уровня автоматизации процессов и передачи информации на ведомственные органы и диспетчерский центр требуется выполнить реконструкцию подстанции в 2026г-2027г., в соответствии с современными нормами проектирования электроустановок, а именно: на каждом этапе

- – согласование и утверждение технического задания;

- – разработка проектной документации на систему управления;

- – поставка оборудования;

- – разработка пользовательского программного обеспечения;

- – выполнение монтажных и пусконаладочных работ, в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- – проведение подготовки персонала Заказчика;

- – разработка эксплуатационной документации;

- – проведение предварительных испытаний;

- – опытно-промышленная эксплуатация;

- – проведение приемочных испытаний и ввод системы в постоянную промышленную эксплуатацию.

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: экономия потерей электроэнергии – 0% (за счет замены коммутационного оборудования).

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость работ по реконструкции ССПИ ОДС РП по экспертной оценке составляет 50 280 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 4 986 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость СМР составляет 13 588 тыс. руб. без НДС.

- Оборудование 31706  тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2026 г. – 28 937 тыс. руб. без НДС, в том числе:

проектные работы – 4 986  тыс. руб. без НДС,

СМР – 7 185 тыс. руб. без НДС,

Оборудование –  16 766 тыс. руб. без НДС.

- 2027 г. – 21 343 тыс. руб. без НДС, в том числе:

СМР – 6 403 тыс. руб. без НДС,

Оборудование –  14 940 тыс. руб. без НДС.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ССПИ ОДС РП.

- Выполнение проектных работ на 1 этапе.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов на каждом этапе.

- Поставка необходимого оборудования и материалов на каждом этапе.

- Выполнение работ по монтажу оборудования ССПИ на каждом этапе.

- Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования на каждом этапе.

- Сдача оборудования в эксплуатацию по окончании работ на каждом этапе.

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2026 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по реконструкции ССПИ ОДС РП.

- в течении 2-3 квартала 2026 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации на два этапа.

- в течении 1-2 квартала 2026 г. оформить заказ на поставку оборудования (1 этапа) на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование ССПИ на ПС «Хвостохранилище»;

- в течении 2-3 квартала 2026 г. осуществить поставку оборудования (1 этапа) ССПИ ПС «Хвостохранилище».

в 3-4 квартале 2026 г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу оборудования (1 этапа) ССПИ на ПС «Хвостохранилище».

- в течении 1 квартала 2027 г. оформить заказ на поставку оборудования (2 этапа) на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование ССПИ на ПС «Шерегеш-3» и ПС «Шерегеш-1»;

- в течении 2-3 квартала 2027 г. осуществить поставку оборудования (2 этапа) ССПИ на ПС «Шерегеш-3» и ПС «Шерегеш-1»;

- в 3-4 квартале 2027 г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу оборудования (2 этапа) ССПИ на ПС «Шерегеш-3» и ПС «Шерегеш-1»;

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по реконструкции ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

Реконструкция ССПИ  ОДС РП позволит  в 2026-2027 годах поэтапно на ПС 110 кВ «Хвостохранилище», ПС 35кВ «Шерегеш-3», ПС 110 кВ «Шерегеш-1» реализовать:

- автоматизированный контроль и управление режимами электроснабжения;

- сбор, обработку и передачу информации о параметрах режимов работы и состоянии коммутационного оборудования средствами телемеханики;

- организацию передачи данных на ДП с использованием современных протоколов обмена данными по реализуемым каналам связи для передачи данных;

- обеспечение работы телемеханических устройств в структуре автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) ООО «ЕвразЭнергоТранс», что позволит улучшить электроснабжение социально-значимых потребителей (многоквартирные дома, больницы, д/сады, котельные), горно-лыжного курорта поселка Шерегеш, Шерегешской шахты  и Абагурской фабрики ГРА АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

- Реконструкция инженерных систем (охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД) повысит уровень антитеррористической защищенности объектов.

Технический директор			Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.25 на выполнение реконструкции ССПИ ОДС РП.

Приложение № 2. Схема ПС 35кВ Шерегеш -3.

Приложение №3. Схема ПС 110 кВ Шерегеш-1.

Приложение №4. Схема ПС 110 Хвостохранилище.

Приложение №5. Акт № 8 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС Хвостохранилище.

Приложение №6. Акт № 10 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС Шерегеш-1.

Приложение №7. Акт № 9 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС Шерегеш-3.

Приложение №8. Акт оценки технического состояния ССПИ ОДС РП.