## 1
[16 empty] | Энергопринимающие устройства | Объекты элекросетевого хозяйства | Объект по производству электрической энергии
№ п/п | Наименование заявителя | Центр питания | Наименование объекта присоединения | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с заявкой на технологическое присоединение, кВт | № и дата поступления заявки на технологическое присоединение | № договора на ТП | Стоимость услуги по договору, руб без НДС | Условия оплаты | Статус договора (действующий/закрыт) | Срок действия технических условий на технологическое присоединение | Дата поступления уведомления о выполнении ТУ | Дата акта о выполнении ТУ | Дата акта об осуществлении ТП | N и дата получения разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергетических установок | Дата ввода в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | ЦРП-7 вв.1, вв.2 | 3400 | №660 от 05.05.2022 | ЕЭТ 23-2/3-9 | 14870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2025-06-04
2 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Зеленая-Спорткомплекс | 1956 | №742 от 19.05.2022 | ЕЭТ 23-2/-19 | 14870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2027-07-17
3 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Зеленая-Утуя | 800 | № 2277 от 29.12.2022г
4 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Шерегеш-I-Ключевая-II с отпайками; ВЛ-35кВ Зеленая-Ключевая-II с отпайками | 389 | №520 от 27.03.23
5 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Шерегеш-I-Ключевая-II с отпайками; ВЛ-35кВ Зеленая-Ключевая-II с отпайками | 820 | №184 от 02.02.23
6 | ООО "УГМК Застройщик" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | 2 КВЛ 6/кВ, 4 КТПН 6/0,4ккВ | 2000 | вх.№1850 от 31.10.2022г. | ЕЭТ 22-2/3-20 | 44971 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2025-02-13
7 | ИП Дубровский К.В. | ПС-9 | РЩ-0,4кВ Рекламная конструкция | 15 | №264 от 14.02.2023 | ЕЭТ 23-2/3-5 | 43276.2 | 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям. | действующий | 2025-02-28
8 | ООО "Специализированный застройщик "Новый квартал" | ПС-9 | 4КЛ-6кВ, 2КТП 2*1000кВА 6/0,4кВ | 1780 | №470 от 20.03.2023 |  | 329646.78 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2027-04-24
9 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | Ф.ТП-17-ТП-18 | КТПН-6/0,4кВ ТП-НВ-024 | 223 | №912 от 23.05.23 | ЕЭТ-23-2/3-13 | 14870 | а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | действующий | 2025-06-21
10 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | ПС 110/6кВ ОП-3 | ЗРУ-6кВ "Компрессорная станция" | 4500 | №1010 от 07.06.2023 | ЕЭТ 23-2/3-16 | 172258.39 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2027-07-19