## 1
[16 empty] | Энергопринимающие устройства | Объекты элекросетевого хозяйства | Объект по производству электрической энергии
№ п/п | Наименование заявителя | Центр питания | Наименование объекта присоединения | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с заявкой на технологическое присоединение, кВт | № и дата поступления заявки на технологическое присоединение | № договора на ТП | Стоимость услуги по договору, руб без НДС | Условия оплаты | Статус договора (действующий/закрыт) | Срок действия технических условий на технологическое присоединение | Дата поступления уведомления о выполнении ТУ | Дата акта о выполнении ТУ | Дата акта об осуществлении ТП | N и дата получения разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергетических установок | Дата ввода в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Логистика" | ВЛ-6кВ ф.ТП-17-ТП-18 | КТП-630кВА | 422 | №478 от 12.04.2019 | ЕЭТ 19-2/3-10 | 32251.77 | а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | действующий | 2022-05-31
2 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ОП-19 | ВКЛ-6кВ ф.1-4, ф.2-13 РП-34 | 4460 | №1669 от 22.11.2019 | ЕЭТ 19-2/30 | 12166 | 100% платы в течении 15 дней со дня заключения настоящего договора | Расторгнут по ДС №1 | 2021-12-29
2 | ООО "Сибирский марелвый комбинат" | РП-318 | КТП 6/0,4кВ | 1035 | №629 от 08.05.2020 | ЕЭТ 20-2/3-13 | 100695.15 | 100% платы в течении 15 дней со дня заключения настоящего договора | действующий | 2023-05-20
3 | ООО "УК "Кузбасстрансмет" | РП-311 | ТП 1000кВА и КЛ-6кВ к ней | 800 | №367 от 12.03.2021 | ЕЭТ 21-2/3-5 | 185940.58 | 100% платы в течении 15 дней со дня заключения настоящего договора | действующий | 2023-03-29
4 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | ЦРП-7 вв.1, вв.2 | 1731 | №660 от 05.05.2022
5 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Зеленая-Спорткомплекс | 1956 | №742 от 19.05.2022
5 | ООО "УГМК Застройщик" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | 2 КВЛ 6/кВ, 4 КТПН 6/0,4ккВ | 2000 | вх.№1850 от 31.10.2022г.
7 | ИП Мальцева М.С. | ПС 35/6кВ Шерегеш-3 | КЛ-0,4кВ к РЩ-0,4кВ "Пельменный цех" | 50 | вх.№1990 от 21.11.2022г.
8 | ИП Дубровский К.В. | ПС-9 | РЩ-0,4кВ Рекламная конструкция | 15 | №264 от 14.02.2023 | ЕЭТ 23-2/3-5 | 43276.2 | 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.