## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта
2 | Идентификатор проекта | O_ПС-35 кВ Шахта
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 25.04.2024г.
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Свердловская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Нижний Тагил
9 | Тип проекта | Реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Сокращение времени отыскания мест повреждений кабелей, сокращение времени перебоев в электроснабжении потребителей.
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена выключателей 6 кВ. Замена защит выключателей.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Нижнетагильский филиал ООО ЕвразЭнергоТранс, 625001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов д.1, 8-(3435) 49-72-32, Evgeniya.Grishanova@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС». Обеспечение нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение работ по реконструкции ПС 35/6 кВ Шахта • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнение демонтажных работ. • Замена контрольных кабелей. • Установка оборудования. • Выполнение работ по наладке и испытаниям. • Сдача в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | • ООО «ЕвразЭнергоТранс».
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Капитальный ремонт защит и выключателей 6 кВ
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Установленное на данный момент оборудование не возможно отремонтировать, т.к. запасные части для его ремонта на данный момент не выпускаются, а запас старых закнчивается. Оборудования морально устарело.
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС». Обеспечение нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | Акт технического состояния оборудования ПС Шахта от ______________
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Одноставочный тариф, Свердловская область | 1.856% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1 (разработка проекта, поставка оборудования, материалов, СМР/ПНР) - 2026г. |  |  |  |  | 1 квартал 2026 г. | 4 квартал 2026г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта |  | 20 | 11.849 |  | 11.849
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 11.849 |  | 11.849

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48