## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Реконструкция зданий ООО "ЕвразЭнергоТранс»
2 | Идентификатор проекта | O_ Рудокопровая, 4 и Хлебозаводская, 2б
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-08-12
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Новокузнецк,
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | • Выполнение проектных работ по реконструкции зданий; • Приобретение оборудования и материалов по реконструкции зданий; • Выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция зданий ООО "ЕвразЭнергоТранс", расположенных по адресу ул. Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б в ООО «ЕвразЭнергоТранс» планируется в 2024 году для устройства комплексов безопасности с целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов, а именно: 1) Турникеты на входной группе. 2) Система контроля удаленного доступа.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции зданий ул. Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б. • Выполнение проектных работ на 1 этапе, разработка сметных расчетов по результатам проектирования. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции зданий ул. Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б. • Выполнение пуско-наладочных работ для оборудования по реконструкции зданий ул. Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию при реконструкции существующих зданий
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция зданий ООО "ЕвразЭнергоТранс", расположенных по адресу ул. Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б в ООО «ЕвразЭнергоТранс» планируется в 2024 году для устройства комплексов безопасности с целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов, а именно: 1) Турникеты на входной группе. 2) Система контроля удаленного доступа. | В настоящее время в зданиях собственности ООО «ЕвразЭнергоТранс», расположенных по адресу ул.Рудокопровая, 4 и ул. Хлебозаводская, 2б, по результатам мониторинга состояния антитеррористической защищенности выявлено существенное нарушение: 1. ФЗ №35 от 06.03.2006г «О противодействии терроризму». 2. ПП № 1046 от 03.08.2024 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». 3. ПП № 258 от 01.03.2024 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности, находящихся в ведении или относящихся к сфере деятельности министерства промышленности и торговли РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». а именно отсутствие на центральном входе зданий технических средств контроля, ограничивающих свободный доступ посторонних лиц, идентификацию личностей и пропускной режим. В здании по адресу ул.Рудокопровая, 4 расположено промышленное технологическое оборудование системы АСУ ТП (система сбора и передачи информации – ССПИ), АСКУЭ, каналообразующее оборудование, системы связи. В здании по адресу ул. Хлебозаводская, 2б размещено промышленное технологическое оборудование диспетчеризации и центральный диспетчерский центр (ОДС ЕЭТ) ООО «ЕвразЭнергоТранс». Электросетевой комплекс ЕЭТ обеспечивает электроснабжение: • крупного металлургического комбината АО «ЕВРАЗ ЗСМК», с многочисленными опасными производственными объектами и потребителями относящихся к 1 категории надежности, перерыв электроснабжения которых, приведет к значительным убыткам и недоотпуску готовой продукции; • рудных и угольных предприятий Кузбасса (шахта «Есаульская», шахта «Ерунаковская», шахта «Усковская», шахта «Малиновская» и другие, перерыв электроснабжения которых, приведет к режиму ЧС на угольных шахтах; • социально-значимых объектов г. Новокузнецка, п. Шерегеш, г. Таштагола и п.Каз; • горнолыжных курортных зон п. Шерегеш и г. Таштагола.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| 2024 г. |  |  |  |  | 3 квартал 2024 г. | 4 квартал 2024 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Здания ООО "ЕвразЭнергоТранс" |  | 20 | 3.86 |  | 3.86
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48