## Лист1
План ввода -вывода объектов из ремонта в 2024 г.
№ п/п | Наименование объекта | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта | Статус
1 | Капитальный ремонт здания управления ул. Рудокопровая, 4 | 2024-04-11 | 2024-06-07 | завершен
2 | Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10кВ КМК-1 | 2024-04-05 | 2024-11-27 | выполнение
3 | Капитальный ремонт здания ТП 23 | 2024-05-02 | 2024-06-21 | завершен
4 | Капитальный ремонт здания ТП23а | 2024-06-24 | 2024-07-25 | выполнение
5 | Капитальный ремонт ограждения ПС 220/110/10кВ «КМК-1» | 2024-05-15 | 2024-09-25 | выполнение
6 | Капитальный ремонт здания ОП-7 ЗСМК | 2024-06-03 | 2024-08-23 | выполнение
7 | Капитальный ремонт кабельного тоннеля 6кВ ОП-6 - ЭСПЦ-2 | 2024-06-18 | 2024-10-25 | выполнение