## 1
[16 empty] | Энергопринимающие устройства | Объекты элекросетевого хозяйства | Объект по производству электрической энергии
№ п/п | Наименование заявителя | Центр питания | Наименование объекта присоединения | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с заявкой на технологическое присоединение, кВт | № и дата поступления заявки на технологическое присоединение | № договора на ТП | Стоимость услуги по договору, руб без НДС | Условия оплаты | Статус договора (действующий/закрыт) | Срок действия технических условий на технологическое присоединение | Дата поступления уведомления о выполнении ТУ | Дата акта о выполнении ТУ | Дата акта об осуществлении ТП | N и дата получения разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергетических установок | Дата ввода в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Метсервис" | ПС 110/6кВ "Кислородная" | 2 ЛЭП-6кВ, 2БКТП-6/0,4кВ | 2500 | №3 от 11.02.2020г. | НТФ ЕЭТ 21Н-2-24 | 17744 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2022-03-05 | 2022-09-29 | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-21
2 | АО "ЕВРАЗ НТМК" | ПС 110/35/6кВ "Коксовая" | Установки 35 кВ АКОС 1,2,3,4 | 85000 | №200-1371 от 13.08.2019 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-22 | 16649 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения | действующий | 2022-09-20
3 | АО "Облкоммунэнерго" | ПС 110/6кВ "Евстюниха" | 2 КЛ-6кВ, 2БКТП-6/0,4кВ | 1600 | №1438 от 14.10.2019 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-23 | 16649 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2023-12-27
4 | АО "ЕВРАЗ НТМК" | ПС 110/6кВ "Обжиговая" | 2 ЛЭП-6кВ, 2КТТП-БМ-6/0,4кВ | 2500 | №5 от 13.10.2020 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-26 | 17744 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | закрыт | 2022-10-13 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-01 |  | 2022-02-01
5 | АО "ЕВРАЗ НТМК" | ПС 110\6кВ "НТМК" | ГУБТ-12, ГУБТ-16, ПС 24, ПС 25 | 16000 | №200-2042 от 02.11.2021 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-28 | 17843 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2025-03-16
6 | ООО "Арсенал-НТ" | ПС 110/6кВ "Кислородная" | ЛЭП-6кВ, КТП-6/0,4кВ | 9000 | №200-472 от 30.03.2022 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-30 | 449649.66 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2024-05-19
7 | МКУ "СЗГХ" | ПС 110/6кВ "Кислородная" | КЛ-0,4кВ ПУ-264 | 88 | №200-965 от 22.06.2022 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-31 | 48236 | 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения | закрыт | 2024-07-11 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-10-03 |  | 2022-09-23
8 | ФЛ Шишкина Т.Ф. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 2 | №1 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-33 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-17
9 | ФЛ Суднева С.В. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 5 | №2 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-34 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-17
10 | ФЛ Князев А.А. | ТП-1634 | ВУ-0,4 кВ земельного участка | 15 | №3 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-35 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
11 | ФЛ Иванов И.В. | ТП-1631 | ВУ-0,23 кВ садового дома | 5 | №10 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-42 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
12 | ФЛ Карелин В.М. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 1 | №11 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-43 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
13 | ФЛ Кутявин Л.Е. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 2 | №13 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-45 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
14 | ФЛ Егоров Ю.Ю. | ТП-336 | ВУ-0,23 кВ гаража | 3 | №15 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-47 | 17500 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
15 | ФЛ Щербаков В.Г. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 3 | №16 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-48 | 2660 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
16 | ФЛ Горшенина Е.З. | ТП-1634 | ВУ-0,4 кВ хоз. постройки | 15 | №17 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-49 | 13300 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
17 | ИП Джураев А.А. | ТП-1004 | ВУ-0,4 кВ магазина смешанных товаров | 50 | №18 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-50 | 59068 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
18 | ИП Салахутдинов Р.Р. | ТП-1017 | ВЛ-0,4кВ и ВУ-0,4кВ магазина "Вираж" | 50 | №19 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-51 | 58333.34 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
19 | ООО "Колобок" | ТП-376 | электрооборудование нестационарного торгового объекта (хлебный киоск) | 5 | №20 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-52 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-19
20 | ФЛ Перевозчиков В.И. | ТП-349 | ВУ-0,23 кВ гаража | 5 | №21 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-53 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
21 | ФЛ Смирнов М.П. | ТП-40В | ВУ-0,4 кВ гаража | 15 | №22 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-54 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-01-18
22 | ООО "УралСтройМонтаж-Карьер" | ПС 35 кВ "Горная" | ЛЭП-6кВ, КТП-Т-В/К 630/6/0,4кВ (2 единицы) | 1000 | №200-2194 от 15.12.2022 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-32 | 278564 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2025-01-18
23 | ФЛ Леушин Ю.Г. | ТП-349 | ВУ-0,23кВ гаража | 2 | №5 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
24 | ФЛ Рыжков И.И. | ТП-394 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №6 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
25 | ФЛ Тюменцев А.Н. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №7 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
26 | ФЛ Филин А.С. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 2 | №8 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
27 | ФЛ Смирнова А.А. | ТП-394 | ВУ-0,23кВ гаража | 5 | №9 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
28 | ФЛ Букреева Т.В. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №12 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
29 | ФЛ Костюкович Е.С. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №14 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
30 | ФЛ Тюменцев А.Н. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 1 | №25 от 31.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-39 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям
31 | ФЛ Бондарь А.Е, | ТП-1631 | Электрооборудование садового дома | 1 | №04 от 17.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-36 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям
32 | ФЛ Бондарь А.Е, | ТП-1631 | Электрооборудование садового дома | 3 | №4 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
33 | ООО "Жилстройкомплекс" | ТП-1619 | Многоквартирный жилой дом | 190 | №23 от 17.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-55 | 418275.4 | 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения