## 1
[16 empty] | Энергопринимающие устройства | Объекты элекросетевого хозяйства | Объект по производству электрической энергии
№ п/п | Наименование заявителя | Центр питания | Наименование объекта присоединения | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с заявкой на технологическое присоединение, кВт | № и дата поступления заявки на технологическое присоединение | № договора на ТП | Стоимость услуги по договору, руб без НДС | Условия оплаты | Статус договора (выдан/действующий/закрыт) | Срок действия технических условий на технологическое присоединение | Дата поступления уведомления о выполнении ТУ | Дата акта о выполнении ТУ | Дата акта об осуществлении ТП | N и дата получения разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергетических установок | Дата ввода в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Метсервис" | ПС 110/6кВ "Кислородная" | 2 ЛЭП-6кВ, 2БКТП-6/0,4кВ | 2500 | №3 от 11.02.2020г. | НТФ ЕЭТ 21Н-2-24 | 17744 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | закрыт | 2022-03-05 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-10-24 |  | 2022-10-21
2 | АО "ЕВРАЗ НТМК" | ПС 110/35/6кВ "Коксовая" | Установки 35 кВ АКОС 1,2,3,4 | 85000 | №200-1371 от 13.08.2019 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-22 | 16649 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения | действующий | 2022-09-20
3 | АО "Облкоммунэнерго" | ПС 110/6кВ "Евстюниха" | 2 КЛ-6кВ, 2БКТП-6/0,4кВ | 1600 | №1438 от 14.10.2019 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-23 | 16649 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2023-12-27 | 2023-02-14 | 2023-03-03
4 | АО "ЕВРАЗ НТМК" | ПС 110/6кВ "Обжиговая" | 2 ЛЭП-6кВ, 2КТТП-БМ-6/0,4кВ | 2500 | №5 от 13.10.2020 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-26 | 17744 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | закрыт | 2022-10-13 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-01 |  | 2022-02-01
5 | АО "ЕВРАЗ НТМК" | ПС 110\6кВ "НТМК" | ГУБТ-12, ГУБТ-16, ПС 24, ПС 25 | 16000 | №200-2042 от 02.11.2021 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-28 | 17843 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2025-03-16
6 | ООО "Арсенал-НТ" | ПС 110/6кВ "Кислородная" | ЛЭП-6кВ, КТП-6/0,4кВ | 9000 | №200-472 от 30.03.2022 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-30 | 449649.66 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2024-05-19
7 | МКУ "СЗГХ" | ПС 110/6кВ "Кислородная" | КЛ-0,4кВ ПУ-264 | 88 | №200-965 от 22.06.2022 | НТФ ЕЭТ 21Н-2-31 | 48236 | 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения | закрыт | 2024-07-11 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-10-03 |  | 2022-09-23
8 | ФЛ Шишкина Т.Ф. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 2 | №1 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-33 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-17 |  |  | 2023-03-06 |  | 2023-03-06
9 | ФЛ Суднева С.В. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 5 | №2 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-34 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-17 |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01
10 | ФЛ Князев А.А. | ТП-1634 | ВУ-0,4 кВ земельного участка | 15 | №3 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-35 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-03-17 |  | 2023-03-17
11 | ФЛ Иванов И.В. | ТП-1631 | ВУ-0,23 кВ садового дома | 5 | №10 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-42 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-18
12 | ФЛ Карелин В.М. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 1 | №11 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-43 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-18
13 | ФЛ Кутявин Л.Е. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 2 | №13 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-45 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01
14 | ФЛ Егоров Ю.Ю. | ТП-336 | ВУ-0,23 кВ гаража | 3 | №15 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-47 | 17500 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-04-05 |  | 2023-04-05
15 | ФЛ Щербаков В.Г. | СТП-366 | ВУ-0,23 кВ гаража | 3 | №16 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-48 | 2660 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01
16 | ФЛ Горшенина Е.З. | ТП-1634 | ВУ-0,4 кВ хоз. постройки | 15 | №17 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-49 | 13300 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-02-02 |  | 2023-02-02
17 | ИП Джураев А.А. | ТП-1004 | ВУ-0,4 кВ магазина смешанных товаров | 50 | №18 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-50 | 59068 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01
18 | ИП Салахутдинов Р.Р. | ТП-1017 | ВЛ-0,4кВ и ВУ-0,4кВ магазина "Вираж" | 50 | №19 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-51 | 58333.34 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01
19 | ООО "Колобок" | ТП-376 | электрооборудование нестационарного торгового объекта (хлебный киоск) | 5 | №20 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-52 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-19 |  |  | 2023-04-04 |  | 2023-04-04
20 | ФЛ Перевозчиков В.И. | ТП-349 | ВУ-0,23 кВ гаража | 5 | №21 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-53 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-02-02 |  | 2023-02-02
21 | ФЛ Смирнов М.П. | ТП-40В | ВУ-0,4 кВ гаража | 15 | №22 от 09.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-54 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-18 |  |  | 2023-02-10 |  | 2023-02-10
22 | ООО "УралСтройМонтаж-Карьер" | ПС 35 кВ "Горная" | ЛЭП-6кВ, КТП-Т-В/К 630/6/0,4кВ (2 единицы) | 1000 | №200-2194 от 15.12.2022 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-32 | 278564 | 100% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; | закрыт | 2026-01-18 | 05.07.2023 для первого этапа | 10.07.2023 для первого этапа | 07.08.2023 для первого этапа |  | 07.08.2023 для первого этапа
23 | ФЛ Леушин Ю.Г. | ТП-349 | ВУ-0,23кВ гаража | 2 | №5 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
24 | ФЛ Рыжков И.И. | ТП-394 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №6 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
25 | ФЛ Тюменцев А.Н. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №7 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
26 | ФЛ Филин А.С. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 2 | №8 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
27 | ФЛ Смирнова А.А. | ТП-394 | ВУ-0,23кВ гаража | 5 | №9 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
28 | ФЛ Букреева Т.В. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №12 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
29 | ФЛ Костюкович Е.С. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №14 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
30 | ФЛ Тюменцев А.Н. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 1 | №25 от 31.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-39 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-02-03 |  |  | 2023-03-22 |  | 2023-03-22
31 | ФЛ Бондарь А.Е, | ТП-1631 | Электрооборудование садового дома | 1 | №04 от 17.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-36 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-01-25 |  |  | 2023-05-25 |  | 2023-05-25
32 | ФЛ Бондарь А.Е, | ТП-1631 | Электрооборудование садового дома | 3 | №4 от 09.01.2023 | Заявка аннулирована
33 | ООО "Жилстройкомплекс" | ТП-1619 | Многоквартирный жилой дом | 190 | №23 от 17.01.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-55 | 418275.4 | 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения | действующий | 2025-02-01
34 | ФЛ Зорина А.В. | ТП-328 | ВУ-0,4 кВ нежилого помещения | 15 | №200-229 от 06.02.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-57 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-03-02 |  |  | 2023-04-04 |  | 2023-04-04
35 | ФЛ Оглоблина Н.А. | ТП-367 | ВУ-0,23 кВ гаража | 1 | №200-312 от 14.02.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-59 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-03-07 |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-07-01
36 | ФЛ Агафонов А.В. | ТП-1625 | ВУ-0,4кВ гаража | 5 | №200-353 от 20.02.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-60 | 29166.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-03-21 |  |  | 2023-07-07 |  | 2023-07-07
37 | ФЛ Смирнова А.А. | ТП-394 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №200-393 от 27.02.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-61 | 17500 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-03-17 |  |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-06
38 | ФЛ Голубева И.С. | ТП-319 | ВУ-0,23 пристроенного здания хозяйственного блока к зданию треста | 3 | №200-519 от 16.03.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-62 | 13255 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-03-28 |  |  | 2023-07-27 |  | 2023-07-27
39 | ФЛ Панов С.В. | ТП-337 | ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения | 3 | №200-550 от 21.03.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-63 | 17500 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-04-03 |  |  | 2023-08-02 |  | 2023-08-02
40 | ФЛ Рогозникова В.И. | ТП-1638 | ВРУ-0,4кВ хоз. Постройки | 2.5 | №200-565 от 22.03.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-64 | 14583.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-04-04 |  |  | 2023-08-03 |  | 2023-08-03
41 | ООО "МРК-Урал" | ПС 110/6кВ "Обогатительная" | КЛ-6кВ, ТП "РСЦ" | 180 | №200-560 от 22.03.2023 | Заявка аннулирована
42 | ИП Слюсарев А.С. | ТП-312 | ВРУ-0,4кВ нежилого здания | 15 | №200-628 от 29.03.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-66 | 13255 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-04-11 |  |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-24
43 | ИП Гарифулина Л.Г. |  | ВРУ-0,4кВ нежилого помещения №25,№21,№17 | 30 | №200-636 от 30.03.2023 | Заявка аннулирована
44 | ФЛ Напольских Т.Н. | ТП-382 | ВРУ-0,4кВ жилого дома | 6 | №200-666 от 04.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-68 | 14583.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-04-14 |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-14
45 | ФЛ Курц К.В. | ТП-1639 | ВРУ-0,4кВ хотз постройки | 15 | №200-684 от 05.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-69 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-04-14 |  |  | 2023-08-11 |  | 2023-08-11
46 | Нотариус Ставрова А.В. | ТП-319 | сети электроснабжения 0,4кВ; ВРУ-0,4кВ | 7 | №200-717 от 10.04.2023 | Заявка аннулирована
47 | ФЛ Яхонтов И.А. | ТП-1634 | ВРУ-0,4кВ хоз. постройки | 15 | №200-716 от 10.04.223 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-71 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-04-21 |  |  | 2023-08-21 |  | 2023-08-21
48 | ФЛ Баталова М.П. | ТП-1634 | ВРУ-0,4кВ хоз. постройки | 10 | №200-728 от 10.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-72 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-04-20 |  |  | 2023-08-18 |  | 2023-08-18
49 | ФЛ Кирдяшкин О.И. | ТП-319 | сети электроснабжения 0,4кВ; ВРУ-0,4кВ нежилого помещения | 15 | №200-810 от 18.04.2023 | Заявка аннулирована
50 | ИП Башкиров И.И. | ТП-348 | ВРУ-0,4кВ нежилого помещения | 15 | №200-811 от 18.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-74 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-05-02 |  |  | 2023-07-11 |  | 2023-07-11
51 | ИП Гарифулина Л.Г. | ТП-319 | сети электроснабжения 0,4кВ; ВРУ-0,4кВ | 30 | №200-814 от 18.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-75 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-04-27
52 | МУ "Управление городского хозяйства" | ТП-137а, резерв ТП-328 | ВРУ-0,4кВ здания нежилого назначения | 66.8 | №200-864 от 24.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-76 | 104881 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-05-11
53 | ФЛ Люханов В.Г. | ТП-349 | ВУ-0,23кВ гаража | 2 | №200-872 от 25.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-77 |  | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-05-12
54 | ФЛ Котельников В.А. | ТП-1638 | ВРУ-0,4кВ земельного участка | 15 | №200-896а от 26.04.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-78 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-05-12
55 | ФЛ Никитенко В.Е. |  |  |  |  | Заявка аннулирована
56 | ФЛ Новиков Ю.К. | ТП-380 | ВУ-0,4кВ гаража | 30 | №200-960 от 03.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-80 | 45939 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-05-18
57 | МУ ДО "ДДТ" | ТП-1639 | ВРУ-0,4кВ земельного участка | 40 | №200-1049 от 15.05.2023 | Заявка аннулирована
58 | ФЛ Цыганков А.А. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 1 | №200-1043 от 15.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-82 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-05-25
59 | ФЛ Осипов А.Э. | ТП-25В | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №200-1079 от 16.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-83 | 4433.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-05-29
60 | Николаев Е.В. |  | ВУ-0,23кВ дома | 5 | №200-1080 от 16.05.2023 | Заявка аннулирована
61 | Русских Е.В. | ТП-25В | ВУ-0,23кВ гаража | 5 | №200-1225 от 31.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-85 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-13
62 | Чекалина Н.В. | ТП-1625 | ВУ-0,4кВ земельного участка | 15 | №200-1105 от 17.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-86 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-05-29 |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-10
63 | ПАО Ростелеком | ТП-1616 | вышка сотовой связи | 7.5 | №200-1120 от 18.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-87 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-06-01 |  |  | 2023-07-13 |  | 2023-07-13
64 | Союз здорового образа жизни и отдыха "Рыбака и охотника" | ПС 6/0,4кВ №617 | ВУ-0,23кВ хоз. Постройки | 8 | №200-1178 от 25.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-88 | 13255 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-07
65 | МАУ "ЦОО и ОД" | ПС 110 кВ "Евстюниха" | КТП-250кВА 6/0,4кВ | 200 | №200-1088 от 16.05.2023 | Рассмотрение заявки приостановлено из-за отсутствия требуемых документов
66 | ФЛ Николаев Е.В. | ТП-1616 | ВУ-0,23кВ дома | 5 | №200-1180 от 25.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-90 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-07
67 | ФЛ Лубнин В.Г. | ТП-1631 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №200-1207А от 29.05.2023 | Заявка аннулирована
68 | ФЛ Калинина С.П. | ТП-1638 | ВУ-0,23кВ земельного участка | 5 | №200-1211А от 30.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-92 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-13
69 | МУ ДО "Дом детского творчества" | ТП-1639 | ВРУ-0,4кВ земельного участка | 40 | №200-1211/1 от 30.05.2023 | Заявка аннулирована
70 | ФЛ Шашкин С.В. | ТП-314 | ВУ-0,4кВ жилого дома | 15 | №200-1287 от 08.06.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-94 | 29196.66 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-20
71 | ООО "Промдеталь" | ПС 110 кВ "Кислородная" | производственное здание | 300 | №200-1279А от 06.06.2023 | Рассмотрение заявки приостановлено из-за отсутствия требуемых документов
72 | ФЛ Мишагин С.М. | ТП-1631 | ВУ-0,23кВ садового дома | 2 | №200-1318 от 13.06.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-96 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-13
73 | ФЛ Овсяник Р.А. | ТП-365 | ВУ-0,23кВ гаража | 5 | №200-1337 от 14.06.2023 | Заявка аннулирована
74 | ФЛ Козырева А.В. | ТП-1634 | ВУ-0,4кВ земельного участка | 15 | №200-1333 от 14.06.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-98 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-26
75 | Местная православная религиозная организация Приход во имя Воскресения Христова г. Качканар Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ТП-1005 | ВУ-0,4кВ хоз. Постройки | 20 | №200-1361 от 16.06.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-99 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-06-28
76 | ФЛ Лубнин В.Г. | ТП-1631 | ВУ-0,23кВ гаража | 1 | №200-1388 от 20.06.2023 | Заявка аннулирована
77 | ФЛ Рыбчинская Ж.В. | ТП-1638 | ВУ-0,4кВ земельного участка | 5 | №200-1455 от 27.06.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-101 | 29166.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-07
78 | ФЛ Мясников А.Н. | ТП-316 | ВРУ-0,4кВ здания магазина | 70 | №200-1456 от 27.06.2023 | Заявка аннулирована
79 | ФЛ Нокта О.В. | ТП-1616 | ВУ-0,23кВ жилого дома | 5 | №200-1479 от 29.06.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-103 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-12
80 | ФЛ Новоселов Р.А, | ТП-1638 | ВУ-0,4кВ земельного участка | 15 | №200-1497А от 30.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-104 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-13
81 | ФЛ Розбаум Н.И. | СТП-366 | ВУ-0,23кВ гаража | 3 | №200-1496А от 30.05.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-105 | 17500 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-13
82 | МУ "Молодежный центр" | ТП-1639 | ВРУ-0,4кВ земельного участка | 40 | №200-1561 от 07.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-106 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | закрыт | 2025-07-13 |  |  | 2023-07-14 |  | 2023-07-14
83 | ИП Мясников А.Н. | ТП-316 | ВРУ-0,4кВ здания магазина | 70 | №200-1565 от 07.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-107 | 59068 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-19
84 | ООО "Агро-СтальСервис" | ТП-380 | ВРУ-0,4кВ гаража производственной базы РСУ | 150 | №200-1608 от 12.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-108 | 59068 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-25
85 | ФЛ Шальнов С.М. | ТП-349 | ВУ-0,23 гаража | 3 | №200-1613 от 12.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-109 | 17500 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-25
86 | ФЛ Мифтахов Р.Г. | СТП-366 | ВУ-0,23 гаража | 3 | №200-1640 от 14.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-110 | 17500 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-27
87 | ФЛ Костюкович А.Г. | ТП-349 | ВУ-0,23 гаража | 3 | №200-1644 от 17.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-111 | 2660 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-28
88 | ФЛ Владимиров А.Г. | СТП-366 | ВУ-0,23 гаража | 1 | №200-1665 от 19.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-112 | 5833.33 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-31
89 | ФЛ Огорельцев С.И. | СТП-366 | ВУ-0,23 гаража | 2 | №200-1696 от 21.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-113 | 11666.67 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-07-31
90 | ИП Киричек С.В. | ТП-319 | ВРУ-0,4кВ нежилого помещения | 13 | №200-1733А от 26.07.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-114 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | действующий | 2025-08-08
91 | ООО Компания "АВС" |  | производственный участок | 1700 | №200-1765 от 31.07.2023 | Заявка аннулирована
92 | АУ КГО "ФОК" | ТП-327 | ВЛ-0,4кВ стадиона "Горняк" | 40 | №200-1813 от 03.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-116 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Аннулирован | 2025-08-16
93 | ФЛ Семячков Е.А. | ТП-380 | ВУ-0,23кВ гаража | 5 | №200-1827 от 04.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-117 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Действующий | 2025-08-11
94 | ФЛ Карпова М.П. | ТП-1617 | ВРУ-0,23кВ нежилого помещения | 5 | №200-1870 от 09.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-118 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Действующий | 2025-08-22
95 | ФЛ Давыдов Д.Ю. | ТП-1625 | ВРУ-0,4кВ жилого дома | 15 | №200-1871 от 09.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-119 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Действующий | 2025-08-21
96 | ООО "Бояр" | ТП-405 | Электрооборудование ООО "БОЯР" | 50 | №200-1845 от 08.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-120 | 13255 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Действующий | 2025-08-21
97 | АУ КГО "ФОК" | ТП-327 | ВЛ-0,4кВ стадиона "Горняк" | 140 | №200-1883 от 11.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-121 | 59068 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Выдан | 2025-08-16
98 | Нотариус Ставрова А.В. | ТП-319 | ВРУ-0,23кВ нежилого помещения | 7 | №200-1946 от 18.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-122 | 28161 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Выдан | 2025-08-25
99 | ФЛ Баталов Р.Д. | ТП-1634 | ВРУ-0,4кВ жилого дома | 15 | №200-1987 от 23.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-123 | 38479 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Выдан | 2023-08-30
100 | ФЛ Бакута А.Л. |  | ВУ-0,4кВ гаража | 2 | №200-2056 от 31.08.2023 | НТФ ЕЭТ 23Н-1-124 | 1773.3333 | 15% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя не установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ - 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения; 30% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 35% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 20% процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям