## 1
[16 empty] | Энергопринимающие устройства | Объекты элекросетевого хозяйства | Объект по производству электрической энергии
№ п/п | Наименование заявителя | Центр питания | Наименование объекта присоединения | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с заявкой на технологическое присоединение, кВт | № и дата поступления заявки на технологическое присоединение | № договора на ТП | Стоимость услуги по договору, руб без НДС | Условия оплаты | Статус договора (действующий/закрыт) | Срок действия технических условий на технологическое присоединение | Дата поступления уведомления о выполнении ТУ | Дата акта о выполнении ТУ | Дата акта об осуществлении ТП | N и дата получения разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергетических установок | Дата ввода в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Логистика" | ВЛ-6кВ ф.ТП-17-ТП-18 | КТП-630кВА | 422 | №478 от 12.04.2019 | ЕЭТ 19-2/3-10 | 32251.77 | а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | действующий | 2022-05-31
2 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ОП-19 | ВКЛ-6кВ ф.1-4, ф.2-13 РП-34 | 4460 | №1669 от 22.11.2019 | ЕЭТ 19-2/30 | 12166 | 100% платы в течении 15 дней со дня заключения настоящего договора | действующий | 2021-12-29
3 | ООО "Сибирский марелвый комбинат" | РП-318 | КТП 6/0,4кВ | 1035 | №629 от 08.05.2020 | ЕЭТ 20-2/3-13 | 100695.15 | 100% платы в течении 15 дней со дня заключения настоящего договора | действующий | 2022-05-20
4 | ООО "УК "Кузбасстрансмет" | РП-311 | ТП 1000кВА и КЛ-6кВ к ней | 800 | №367 от 12.03.2021 | ЕЭТ 21-2/3-5 | 185940.58 | 100% платы в течении 15 дней со дня заключения настоящего договора | действующий | 2022-03-26
5 | АО "СибПСК" | ПС 110/6кВ ОП-19 | КЛ-6кВ от яч.1-6 ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ ОП-19 | 520 | №1630 от 25.10.21 | ЕЭТ 21-2/3-27 | 11780 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий | 2023-12-20
6 | ООО "Юнител-НК" | ТП-23А | ВРУ-0,4кВ нежилого здания | 120 | №1776 от 24.11.2021 | ЕЭТ 21-2/3-28 | 11780 | 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | закрыт | 2023-12-23 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | №21-962 от 08.11.2022
7 | АО "СибПСК" | ПС 110/6кВ ОП-19 | КЛ-6кВ от яч.2-7 ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ ОП-19 | 0 | №67 от 21.01.2022 | ЕЭТ 22-2/3-1-1 | 12870 | 100 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора; | действующий
8 | ФЛ Белякова С.М. | ТП-23 6/0,4кВ | ВРУ-0,4кВ «Бокс №6», КЛ-0,4кВ от Панели №5 I с.ш. ЗРУ-0,4кВ ТП-23 до ВРУ-0,4кВ «Бокс №6» (АВВГ (3х185+1х95), L=145м) | 200 | №905 от 09.06.2022 | ЕЭТ 22-2/3-28 | 47068.7 | а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | закрыт |  | №1765 от 18.10.2022 | № 1 от 18.10.2022 | №21-960 от 18.10.2022
9 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | ЦРП-7 вв.1, вв.2 | 1731 | №660 от 05.05.2022
10 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, ПС 110/35/6кВ Зеленая | ВЛ-35кВ Зеленая-Спорткомплекс | 1956 | №742 от 19.05.2022
12 | ООО "УГМК Застройщик" | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 | 2 КВЛ 6/кВ, 4 КТПН 6/0,4ккВ | 2000 | вх.№1850 от 31.10.2022г.
13 | АО "СибПСК" | ПС 110/6кВ ОП-19 | КЛ-6кВ от яч.2-8 РУ-6кВ ПС 110/6кВ ОП-19 до ТП-20 | 2000 | вх.№1814 от 25.10.2022г.
14 | ФЛ Иванов И.Г | ПС 35/6кВ Шерегеш-3 | ЛЭП-6кВ и КТП 6/0,4кВ для электроснабжения склада | 160 | №1472 от 05.09.2022 | ЕЭТ 22-2/3-14 | 149642.89 | а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | закрыт |  | 2022-10-24 | 21-963 от 07.11.2022 | №340-15874-9880-1122 от 03.11.2022